## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 政府性债务管理服务
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 王瑛瑛 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592269
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 64.88 | 6.46 | 6.45 |  | 10 |  | 99.85% |  | 9.9845
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 64.88 | 6.46 | 6.45 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过举办政府债务管理政策业务培训班，邀请财政部领导和行业专家对政府债务管理相关政策和系统操作进行专题解读，进一步强化能力建设，增强债务管理人员对债务政策的理解，提高债务管理水平和工作效率；2.完成市政府常务会、市委常委会和市人大常委会等参会材料的印制工作，落实新增债务限额和预算调整履行法定程序各项要求。 |  |  |  |  | 已完成预期目标。1.2022年11月线上举办地方政府性债务管理培训班，邀请行业专家对政府债务管理相关政策和系统操作进行专题解读，有关单位和各区财政局参加，增强了债务管理人员对债务政策的理解，提高了债务管理水平和工作效率；2.按要求完成了市政府常务会、市委常委会和市人大常委会等参会材料的印制工作，落实了新增债务限额和预算调整履行法定程序各项要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办培训 |  | ≥1次 | 1次 | 4 |  | 4 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 |  | ≥200人 | 236人 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷相关材料册数 |  | ≥1000册 | 1470 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 培训参与率 |  | ≥90% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 印刷文字错误率 |  | ≤3‰ | 0% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目进度 |  | ≤11月 | 11月 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 培训预算控制数 |  | ≤0.46万元 | 0.46万元 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 培训人均成本 |  | ≤23元/人·天 | 19.4元/人·天 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 印刷预算控制数 |  | ≤6万元 | 5.99万元 | 5 |  | 5 |  | 为节约成本，采取询价方式进行采购，在3家申报机构中选取了报价最低的机构，采购金额较计划减少100元。
| 产出指标 | 成本指标 | 印刷单册成本 |  | ≤60元/册 | 40.7元/册 | 6 |  | 6 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益 | 工作运行效率及社会影响力 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全市政府债务管理相关工作人员政策业务能力水平 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意程度 |  | ≥90% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用印刷品单位满意程度 |  | ≥90% | 98% | 5 |  | 5 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 97.98
处长签字：
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。