## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 电子支付凭证库运维服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 梁策 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592571
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 44.96 | 44.96 | 44.96 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 44.96 | 44.96 | 44.96 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成本年度电子凭证库系统代码级运维工作，保障系统稳定运行。 2.通过年度绩效考核，完成项目半年度总结报告。 |  |  |  |  | 1.完成本年度电子凭证库系统代码级运维工作，保障系统稳定运行。 2.通过年度绩效考核，完成项目半年度总结报告。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维人员数量 |  | ≥2人 | 运维人员2人 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 |  | 1套 | 系统维护数量1套 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤1% | 0.5% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 99.6% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 通过年度绩效考核通过率 |  | 100% | 年终绩效考评通过率100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 项目付款完成时间 |  | ≤6月 | 6月完成项目付款 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统运维响应时间 |  | ≤10分钟 | 8分钟 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 系统故障解决时间 |  | ≤2小时 | 1小时 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤44.96万元 | 预算控制数44.96万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升财政集中支付业务电子化水平和信息化安全水平 |  | 优良中低差 | 财政集中支付业务电子化水平和信息化安全水平提升为优 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障集中支付业务电子化安全，信息化管理水平 |  | 优良中低差 | 信息化管理水平提升评价为优 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主责处室满意度指标 |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。