## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信息化建设项目-非贸易外汇管理系统升级改造服务项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 卜振钊 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592569
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48 | 59.25 | 59.25 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48 | 59.25 | 59.25 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 一是对现有的出国用汇、其他用汇的单据填报审核功能进行升级，构建满足工作需要的单据办理功能，实现单据要素字段可根据工作需要进行调整配置，实现单据审核的流程化配置，实现单据审核过程中的预警、自检、控制，实现单据打印自定义调整配置等。 二是基于现有功能，结合管理工作需要，同时考虑下一步系统发展，对非贸易用汇系统进行功能扩展及规划，包括增加资料公示平台、定向通知管理、基础信息管理、预算及执行管理、综合数据分析利用等功能。 三是通过升级系统，丰富功能，扩大使用范围，将非贸易外汇系统的应用扩充到各区进行使用和管理。同时系统在业务单据流程、业务数据形成、基础信息数据、综合数据分析利用等方面，既要可以支持市区按照统一的标准和要求进行管理，也可以在系统的统一管理设置基础上，允许市级和各区级按照不同的财政区划，分别进行一定的调整，从而达到市级和区级各自不同的管理需求。 |  |  |  |  | 完成了项目评审、招投标、合同签订工作，确定了由中标供应商北京锐创有成网络科技有限公司承建本次项目开发实施工作。项目前期进行整体规划，完成了实施方案和实施计划的编写因为疫情原因，项目计划2023年8月完成上线验收工作。 因为疫情原因，项目安排于2023年1月份召开启动会，启动系统需求调研、开发实施工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统升级改造数量 |  | =1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 |  | ≥99% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥99% | - | 2 |  | 0 |  | 合同签订时间2022年12月，后续将加快建设进度
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 |  | ≤1% | 1% | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 通过项目验收率 |  | =100% | - | 2 |  | 0 |  | 合同签订时间2022年12月，后续将加快建设进度
| 产出指标 | 时效指标 | 系统响应时间 |  | ≤10秒 | 5秒 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 支持并发用户数量 |  | ≥200人 | 200人以上 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 招标及合同签订时间 |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 首付款支付时间 |  | ≤12月 | 12月 | 6 |  | 6 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤59.25万元 | 59.25万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益 | 提升非贸易外汇数据的使用效益 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 经济效益 | 提升非贸易外汇支出管理水平 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度指标 |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。