## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信息化建设项目-北京市地方政府债务管理系统-专项债券穿透式监测系统部署项目
主管部门 |  | 北京市财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市财政局本级行政
项目负责人 |  | 张英健 |  |  |  | 联系电话 |  | 55592559
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 | 40 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 40 | 40 | 40 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1. 完成项目采购并签署项目合同，支付首款。 2. 完成系统部署，实现内外网数据的互联互通，完成平台基础配置、数据中心配置、限额管理审批流程及界面配置、项目库管理流程配置、项目单位项目资金监测管理、全市再融资计划管理、全市政府债券管理、全市存量债务管理、全市数据监测及统计汇总、全市信息公开管理及对接联调等功能的实现。 3. 完成与债务管理系统的业务平稳过渡，实现历史数据和在线数据的迁移。提供专人技术支持、运行维护和日常规范性文件数据整理等技术性服务工作。 |  |  |  |  | 1. 完成项目采购并签署项目合同，支付首款。 2. 完成系统部署，完成平台基础配置、数据中心配置、限额管理审批流程及界面配置、项目库管理流程配置、项目单位项目资金监测管理、全市再融资计划管理、全市政府债券管理、全市存量债务管理、全市数据监测及统计汇总、全市信息公开管理及对接联调等功能的实现。 3. 完成与债务管理系统的业务平稳过渡，实现历史数据和在线数据的迁移。提供专人技术支持、运行维护和日常规范性文件数据整理等技术性服务工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统升级改造数量 |  | 1套 | 1套 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 每天内外网数据同步次数 |  | ≥1次 | 1次 | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运转率 |  | ≥99% | 99% | 10 |  | 10 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 故障处理时间 |  | ≤3小时 | 3小时 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 时效指标 | 故障相应时间 |  | ≤0.5小时 | 0.5小时 | 5 |  | 5 |  | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤40万元 | 40万元 | 10 |  | 10 |  | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 债务管理能力提高 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14 |  | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监测结果得到应用 |  | 优良中低差 | 优 | 15 |  | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 业务人员满意程度 |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。