## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 依法治市法治政府建设
主管部门 |  | 北京市司法局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市司法局本级
项目负责人 |  | 陈松岩 |  |  |  | 联系电话 |  | 55579112
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 126.8607 | 99.0607 | 90.9988 |  | 10 | 91.86% | 9.1862
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 126.8607 | 99.0607 | 90.9988 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据司法局三定方案承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。指导、监督市政府各部门和区、乡镇政府依法行政工作。负责立法工作、行政复议工作、行政应诉工作、行政执法协调监督工作和规范性文件审核工作。 |  |  |  |  | 通过完成编印《北京市司法局工作年鉴（2022）》《北京市领导干部依法行政知识读本》，开展社会公众评价等工作，加强了司法行政系统内外工作经验交流，进一步宣传了我市司法行政工作发展成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目费用 |  | ≤99.060668万元 | 91万元 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京市司法局工作年鉴（2022）》 |  | 150本 | 150本 | 5 | 5
|  |  | 市政府常务会会前学法，区政府重大决策法治政府建设示范创建项目评审，区政府抓街乡镇依法行政工作创新评审各1次 |  | 7次 | 7次 | 5 | 5
|  |  | 编写并印发《北京市领导干部依法行政知识读本》 |  | ≥2000本 | 3000本 | 5 | 5
|  |  | 社会公众评价 |  | 1次 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 法治政论建设年度情况报告评审范围覆盖16个区及50余家市级机关 |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 市委全面依法治市委员会文件印制工作满足率 |  | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 宣传报导中央、市委市政府依法治市工作及时性 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进行政机关依法行政 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 5 | 4.5 | 仍有进一步提升空间
|  |  | 推动工作 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 10 | 9 | 仍有进一步提升空间
|  |  | 加强司法行政系统内外工作经验交流、宣传我市司法行政工作发展成果 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 10 | 9 | 仍有进一步提升空间
|  | 可持续影响指标 | 促进人民满意的法治政府建设 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 5 | 4.5 | 仍有进一步提升空间
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 法治政府建设水平属于全国中上水平 |  | 优良中低差 | 达成年度指标 | 10 | 9 | 仍有进一步提升空间
总分 | [6 empty] | 100 | 95.1862
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。