## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 检察业务工作费
主管部门 |  | 北京市人民检察院第四分院 |  |  | 实施单位 | 北京市人民检察院第四分院
项目负责人 |  | 赵婉倩 |  |  | 联系电话 | 59905758
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 59 | 59 | 50.4106 | 10 | 85.44% |  | 9
|  | 其中：财政拨款 |  | 59 | 59 | 50.4106 | -- | 85.44% |  | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | -- | 0% |  | --
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | -- | 0% |  | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为了进一步健全检务公开和法制宣传工作的经费保障机制，申请检察业务工作费用，主要用于：（1）检务公开工作：包括专题会议费用、专题宣传费用、专题印刷费、微信微博客户端费用、《检察新时刻》费用、宣传书刊和专题片制作费用等。（2）检察联络：人大代表联络通讯费、联络活动书籍费、宣传材料费、座谈会议费等。（3）法制宣传（4）政策研究：检察职能等相关政策研究工作。 |  |  |  |  | 完成检务公开、新媒体法制宣传工作；保障好检务公开专项会议，检察宣传品印刷，微信、微博客户端建立及维护，微电影、微动漫拍摄等；项目预算控制在50.41万元，资金根据检察工作开展进度支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 普法宣传、工作宣传 |  | 普法宣传、工作宣传500次；宣传片制作5篇；微信公众号发布200篇以上 | 普法宣传、工作宣传500次；宣传片制作5篇；微信公众号发布200篇以上 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 点击量和转载量 |  | 新媒体点击量1万次以上；公开发布、新媒体转载3次以上 | 新媒体点击量1万次以上；公开发布、新媒体转载3次以上 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 12月份前 | 12月份前 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 59.00万元 | 50.41万元 | 5 | 4
|  |  | 年度维护成本增长率 |  | 年度维护成本增长率0% | 年度维护成本增长率0% | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检察社会影响力得到提升；群众参与度认知度提高 |  | 检察社会影响力得到提升；群众参与度认知度提高 | 基本达到工作效果 | 20 | 18 | 需进一步扩大检察影响力
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 |  | ≥95% | ≥90% | 10 | 8 | 部门满意度需进一步提升
总分 | [6 empty] | 100 | 95