附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年北京市知识产权资助金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权局本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 黄显智 | | | | | 联系电话 | | 62544081 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | | 全年执行数（万元） | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18750.095 | 18229.982 | | 18229.282 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 18750.095 | 18229.982 | | 18229.282 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对2021年10月完成申报的2022年北京市知识产权资助金（专利、商标资助部分）的国内授权发明专利、港澳台授权（注册）发明专利、国外授权发明专利、国外注册商标进行资助，降低我市各类单位主体获得、维持知识产权的资金压力，支持企业开展海外知识产权布局，支撑疫情常态化防控和中小微企业健康发展，持续优化首都营商环境和科技创新环境。同时，为了支撑项目开展，需要委托第三方开展专利商标协助审查以及资助区块链数据处理服务。 | | | | | | 对2022年北京市知识产权资助金（专利、商标资助部分）的国内授权发明专利、港澳台授权（注册）发明专利、国外授权发明专利、国外注册商标进行资助，降低我市各类单位主体获得、维持知识产权的资金压力，支持企业开展海外知识产权布局，支撑疫情常态化防控和中小微企业健康发展，持续优化首都营商环境和科技创新环境。同时，为了支撑项目开展，需要委托第三方开展专利商标协助审查以及资助区块链数据处理服务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助国内专利（含港澳台）数量 | | | ≥5.1万件 | 54335件 | 3 | | 3 | |  | |
| 受资助国外发明专利数量 | | | ≥4200件 | 4221件 | 3 | | 3 | |  | |
| 受资助国外注册商标数量 | | | ≥5200件 | 5574件 | 3 | | 3 | |  | |
| 国外发明专利额外资助单位数量 | | | ≥50家 | 61家 | 3 | | 3 | |  | |
| 区块链数据处理服务受委托单位数量 | | | =1家 | 1家 | 3 | | 3 | |  | |
| 专利协助审查服务受委托单位数量 | | | =家 | 1家 | 3 | | 3 | |  | |
| 商标协助审查服务受委托单位数量 | | | =1家 | 1家 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 资助国外发明专利金额占比 | | | ≥62% | 66.87% | 3 | | 3 | |  | |
| 国外专利额外资助单位年授权国外发明专利总数 | | | ≥3000件 | 2778 | 3 | | 2.8 | | 国外专利额外资助单位年授权国外发明专利总数2778件，未达到目标值3000件，完成率达92.6%。原因在于：对于国外专利授权量估计的过于乐观，实际上因为疫情原因，导致部分单位国外专利授权放缓，获权授权信息滞后导致申报量有一定的下降。 | |
| PCT资助金申请单位数量 | | | ≥180家 | 195 | 4 | | 4 | |  | |
| 区块链数据处理完成率 | | | 100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 国内专利协助审查准确率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 国外发明专利协助审查准确率 | | | ≥98% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 国外注册商标协助审查准确率 | | | ≥98% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 国内专利价值评价结果数据电子化率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 1-6月支出进度 | | | ≥80% | 96.18% | 3 | | 3 | |  | |
| 7-12月支出进度 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | =18750.095万元 | 18229.282万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 国内专利申请维持成本平均降低比例 | | | ≥40% | 54.13% | 8 | | 8 | |  | |
| 国外专利申请维持成本平均降低比例 | | | ≥40% | 50.88% | 8 | | 8 | |  | |
| 国外商标注册成本平均降低比例 | | | ≥25% | 26.87% | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | PCT专利年申请量增长率 | | | ≥10% | 10.67% | 2 | | 2 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 受资助单位满意度（受调查比例不小于10%的情况下） | | | ≥90% | 96% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.8 | |  | |