项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权推动中关村创新企业高质量发展专项 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | 中关村知识产权促进中心 | | |
| 项目负责人 | | 熊瑛 | | | | | 联系电话 | 82359528 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 185.52 | 180.72 | | 159.84 | 10 | 88.45% | 8.85 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 185.52 | 180.72 | | 159.84 | — | 88.45% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | — | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过开展商业秘密管理体系建设、上市企业知识产权培育、知识产权国际化服务、高端知识产权沙龙学习交流等工作，着力增强中关村重点创新企业的商业秘密系统化管理能力，为企业在上市过程中提供知识产权辅导与培育服务，通过专业咨询、案例汇编等形式大力提升知识产权国际化服务水平，组织形式多样的知识产权创新沙龙活动加强企业知识产权管理人员专业化培养，从而引导和带动提升中关村示范区企业的知识产权创造、运用、保护、管理水平，为北京高质量发展提供有力支撑。 | | | | 开展商业秘密管理体系建设项目，为北汽福田、同方威视等8家企业开展一对一专项化服务，助力提升企业商业秘密管理能力。开展中关村上市企业知识产权培育项目，为104家企业进行创新实力测评，挖掘15家优质企业以“一对一”方式精准开展上市前的知识产权辅导与培育。开展中关村知识产权国际化咨询服务和《企业海外知识产权案例汇编》项目，及时发布海外知识产权资讯，开展问卷调查，对中关村涉外知识产权优势企业和潜力企业进行“一对一问诊”服务。开展5期企业海外知识产权专题研讨会，编制《企业国际化知识产权服务手册》，整理汇总创新主体海外知识产权布局案例，服务企业知识产权“走出去”。开展8期中关村知识产权创新沙龙活动，帮助中关村企业提升知识产权创造、运用、保护、管理的综合实力。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：举办约8场中关村知识产权创新沙龙 | =8场 | | 8场 | | 10 | 10 |  |
| 指标2：帮助8家企业开展商业秘密知识产权管理体系建设 | =8家 | | 8家 | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 加强中关村企业商业秘密管理体系建设；通过培训，提升企业知识产权水平。 | 定性 | | 高。开展商业秘密专项服务，全面梳理企业商业秘密管理存在的薄弱点和风险点，帮助企业进行商业秘密全流程体检。结合每家企业实际情况，通过开展定密、完善商业秘密管理制度与措施、制定应急预案，组织专题培训等方式，帮助企业完善个性化的商业秘密管理体系，打造中关村商业秘密管理体系建设标杆企业。组织8期创新沙龙活动，提升了企业知识产权综合实力。 | | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 2022年12月15日前完成 | ≤12月 | | 2022年12月15前完成项目验收、决算评审 | | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 各项工作总费用控制在185.52万元 | ≤185.52万 | | 实际使用159.84万元。 | | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提升企业知识产权与创新实力，推动实现创新发展与资本助力的良性循环 | 定性 | | 高。开展企业上市知识产权培育项目，为104家企业提供创新实力测评报告，帮助企业发现在融资尽调和上市审核中常见的知识产权、研发、国内国际竞争、商业秘密等6个维度22个单项的量化短板，并给出相应提升建议。挖掘15家优质企业以“一对一”方式精准开展上市前的知识产权辅导与培育，为企业登陆资本市场提供有力支撑。 | | 10 | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 加强中关村企业商业秘密管理体系建设；助力企业”走出去“及国际化发展。中关村一区十六园和“三城一区”企业知识产权创造、保护、运用能力得到增强，知识产权促进技术创新和高质量发展。 | 定性 | | 高。企业商业秘密管理能力、知识产权国际化能力和知识产权综合实力得到有效提升，知识产权促进企业高质量创新发展。 | | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 引导和带动提升中关村示范区企业的知识产权创造、运用、保护、管理水平，充分发挥知识产权在经济社会中的重要价值，助力北京国际科技创新中心建设和“两区”建设，为北京高质量发展提供有力支撑。 | 定性 | | 高。助力提升企业知识产权创造、运用、保护、管理等综合实力，为首都高质量发展提供有力支撑。 | | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 相关企业满意度达到95%，对知识产权工作的认可度进一步提升。 | 受益企业满意度达到95% | | 企业满意度达到95% | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.85 |  |