2022年度中央对北京服务业发展资金（专利转化专项）预算执行情况绩效自评报告

- 转移支付基本情况

- 服务业发展资金（专利转化专项）转移支付概况

2021年3月19日,财政部办公厅、国家知识产权局办公室印发《关于实施专利转化专项计划 助力中小企业创新发展的通知》。按照《通知》要求，4月19日，北京市知识产权局、北京市财政局制定《关于促进专利转化实施 助力中小企业创新发展的专项工作方案（2021—2023年）》并报国家知识产权局、财政部备案。经财政部和国家知识产权局评价，北京市被确定为专利转化专项首批奖补省份。

2021年7月，北京市财政局向北京市知识产权局下达2021年服务业发展资金5000万元。2022年1月，北京市财政局将专利转化专项资金纳入北京市知识产权局2022年年初部门预算批复下达。2022年，北京市专利转化专项可使用资金总计1亿元。

- （二）资金投入情况

截至2022年底，北京市专利转化专项资金已支持7类项目、近260家单位开展专利转让、许可、质押等专利转化运用相关工作，累计支持金额7525.975688万元，专项总支出率约为75.26%。其中，供给侧专利培育与转化促进项目支出720万元、重点产业专利运营促进项目支出1025万元、专利交易运营服务能力提升项目支出1190万元、知识产权集聚区专利运营环境支撑项目支出194万元、中小微企业获取专利技术成本补贴项目支出4011.23万元、企业专利质押融资成本补贴项目支出325.745688万元、知识产权金融创新奖励项目支出60万元。

- （三）资金管理情况

2022年1月，北京市财政局将专利转化专项资金纳入北京市知识产权局2022年年初部门预算批复下达。2022年，北京市专利转化专项可使用资金总计1亿元。截至2022年底，北京市专利转化专项资金累计支出近7525.975688万元。

北京市知识产权局严格落实预算绩效管理规定，规范项目资金支出和使用。一是严格按照《北京市专利转化专项资金实施细则》所规定的范围、程序和标准进行支出，确保专项使用规范、有效。二是严格按照有关要求做好专项资金使用执行组织实施工作。2022年3月、4月和9月组织开展三个批次项目申报工作，坚持“公开征集-初步审查-专家评审-集体决策-结果公示-资金拨付”工作流程，规范实施程序。三是加强风险管理。在项目实施之前组织开展风险分析，梳理相关风险点并有针对性进行防范。在组织开展项目申报材料初步审查工作中聘请专业会计师事务所对申报材料真实性、完整性、关联性以及申报单位主体资格、信用、风险、关联情况等开展核查，出具核查意见，提示合规风险。此外，在专家评审过程中通过随机抽取专家并严格执行回避原则，确保评审结果公平公正。四是要求申报单位在项目申报、领取资金时提交承诺书，明确告知并督促项目单位依法合规使用项目资金。五是加强工作监督。向驻市场监管局纪检组专题汇报北京市专利转化专项工作，在专家评审、局党组集体审议等关键环节由驻市场监管局纪检组、北京市知识产权局机关纪委全程参与监督。按要求多次向财政部、国家知识产权局、北京市财政局汇报专项实施情况和进展情况，接受工作指导和全方位监督。

- 绩效目标实现情况

- （一）总体绩效目标完成情况

总体上看，2022年北京市专利转化运用工作稳步推进。专利质押项目数量和金额均大幅提升，知识产权金融工作成效加快显现；高校院所知识产权管理和运用综合能力持续提升；企业年度接受专利转让许可的次数同比有一定程度下降，接受专利转让许可的企业数量稳步增长；服务对象对工作满意度总体较高。

- （二）绩效指标完成情况

- 一是从企业接受专利转让许可的次数和接受专利转让许可的企业数量上看，2022年，北京市企业年度接受专利转让许可次数约2.61万次，较2021年有一定程度下降，略低于《关于促进专利转化实施 助力中小企业创新发展的专项工作方案（2021—2023年）》中设定的到2023年企业年度接受专利转让、许可、作价入股或通过产学研合作开发的次数合计超过2.8万次的总体目标。考虑过去两年企业年度接受专利转让、许可、作价入股或通过产学研合作开发的次数的平均值约为3.2万次，完成上述《工作方案》设置的三年整体目标仍有较大希望。接受专利转让许可的企业数量增长约7%，略低于预期10%的绩效目标。

- 二是从专利质押相关指标上看，2022年，北京市专利质押项目650项、专利质押金额171.17亿元，同比分别增长约41.3%和199.77%，远超过绩效目标设定值。

- 三是从高校院所知识产权管理和运用能力上看，支持高校院所实施供给侧专利培育与转化促进项目，加强专利分级分类管理，形成可转化专利清单，优化完善知识产权管理制度和工作机制，推动专利转化运用，知识产权管理和运用能力持续有效提升。

四是从服务对象满意度上看，通过在专项实施调研工作中的反馈情况看，获得专利转化专项支持的单位对于专项工作满意度总体较高。

- 三、绩效自评结论

- 总体上看，北京市专利转化专项资金预算执行进度符合有关要求，资金分配、拨付、使用和执行情况较为规范，北京市知识产权局依法依规履行了预算绩效管理和支出管理有关责任。预算绩效目标总体完成较好，预算执行情况绩效自评为优。