项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权运营及促进工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权局本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 徐海龙 | | | | | 联系电话 | | 88011720 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 274.15 | 257.74 | | 165.46 | | 10 | | 64.2% | | 6.42 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对知识产权股权投资项目及知识产权运营基金进行有效监督和跟踪，做好尽职调查和投后管理。按功能，性质等选出培育的试点单位，支持工作探索。研究综合运用多种支持政策培育运营机构，形成有效衔接、互为补充，培育一批产业特色突出、人才资源丰富、业务基础良好、运营模式先进的知识产权运营机构。全面提升知识产权综合运用转化能力，促进知识产权价值实现，为实现首都创新型城市建设和世界城市建设提供有力的支撑。通过知识产权优势企业培育，中小企业知识产权集聚发展和知识产权联盟等工作，形成有效衔接、互为补充，培育一批产业特色突出、人才资源丰富、业务基础良好、模式先进的知识产权特色产业，扶持其做大做强，编制北京市企业知识产权地方标准，开展重点产业高质量、高价值专利培育和运用相关问题研究，探索北京市知识产权军民融合项目，为实现首都创新型城市建设和世界城市建设提供有力的支撑。 | | | | | | 对知识产权股权投资项目及知识产权运营基金进行有效监督和跟踪，做好尽职调查和投后管理。研究综合运用多种支持政策培育运营机构，形成有效衔接、互为补充，培育一批产业特色突出、人才资源丰富、业务基础良好、运营模式先进的知识产权运营机构。全面提升知识产权综合运用转化能力，促进知识产权价值实现，为实现首都创新型城市建设和世界城市建设提供有力的支撑。通过知识产权优势企业培育，中小企业知识产权集聚发展和知识产权联盟等工作，形成有效衔接、互为补充，培育一批产业特色突出、人才资源丰富、业务基础良好、模式先进的知识产权特色产业，开展重点产业高质量、高价值专利培育和运用相关问题研究，探索北京市知识产权军民融合项目，为实现首都创新型城市建设和世界城市建设提供有力的支撑。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持产业（行业）知识产权联盟开展工作 | | | ＝7家 | 6 | 4 | | 3.4 | | 2022年底完成新联盟备案,计划于2023年开展支持建设工作 | |
| 北京市知识产权试点示范企业案例统计 | | | ≥20家 | >20家 | 4 | | 4 | |  | |
| 北京市知识产权优势企业培育 | | | ≥100人 | >100人 | 4 | | 4 | |  | |
| 会议调研及差旅费 | | | ≥1次 | 0 | 4 | | 0 | | 按照每年国家知识产权局部署工作会议和调研活动的实际情况进行支出 | |
| 北京市专利转化专项资金管理工作经费 | | | ≥1次 | 1 | 4 | | 4 | |  | |
| 组织对国家知识产权运营平台承担单位项目进行招标 | | | ≥1次 | 1 | 4 | | 4 | |  | |
| 北京市知识产权运营服务试点工作政府资金委托管理费 | | | ≤1次 | 1 | 4 | | 4 | |  | |
| 产业知识产权促进中心建设机制研究报告 | | | ＝1个 | 1 | 4 | | 4 | |  | |
| 生物医药产业专利分析研究报告 | | | ＝1个 | 1 | 4 | | 4 | |  | |
| 持续推进知识产权融合双向转化 | | | ＝1个 | 1 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 推动产业知识产权促进中心切实落地 | | | 优良中低差 | 优 | 4 | | 4 | |  | |
| 对北京市知识产权试点示范企业的专利数据进行统计分析 | | | ≥20家 | >20家 | 4 | | 4 | |  | |
| 股权投资项目及运营基金代持管理机构是否按政府有关规定及合同约定执行率 | | | ＝100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 建立完善联盟管理制度和运行机制 | | | ＝7 | 7 | 4 | | 4 | |  | |
| 培训覆盖优势单位 | | | 优 | 优 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 第一季度制定计划，第二季度开展立项，第三季度完成中期，第四季度结项完成。 | | | ＝1年 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 控制在预算范围内 | | | ≤274.45万元 | 165.46 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 全北京市的知识产权优势企业培育 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 | | | ≥75% | >75% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.82 | |  | |