项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 中关村国家知识产权制度示范园区知识产权专项资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | 中关村知识产权促进中心 | | | |
| 项目负责人 | | 范睿 | | | | | 联系电话 | 82354948、66127117 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 210.6 | 210.18 | | 209.51 | 10 | 99.68% | | 9.97 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 210.6 | 210.18 | | 209.51 | — | 99.68% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 支持中关村企业开展专利战略相关研究制定，利用专利创新创业 | | | | 通过知识产权专项资金，支持了中关村园区10家企业开展专利战略制定、专利预警、专题数据库建立等工作，为企业健康发展护航。支持了中关村园区10家企业利用专利创业，提高了企业知识产权的综合运用能力。通过这20家企业的示范效应，带动更多的企业重视知识产权，运营运用知识产权，形成中关村良好的知识产权创新环境 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：资助开展专利战略项目的企业数 | =10家 | | 10家 | | 10 | 10 |  | |
| 指标2：资助开展专利创业项目的企业数 | =10家 | | 10家 | | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：10家企业制定实施专利战略 | 定性 | | 高：企业开展专利战略制定、专利预警、专题数据库建立等工作，为企业健康发展护航 | | 10 | 10 |  | |
| 指标2：10家企业制定实施专利创业 | 定性 | | 高：企业利用专利创业，提高了企业知识产权的综合运用能力 | | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目完成时间和工作经费匹配工作情况 | ≤11 | | 2022年11月底前完成 | | 10 | 8 |  | |
| 成本指标 | 指标1：资助金和工作经费 | =210.6万元 | | 209.51万元 | | 10 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：社会效益指标 | =20 | | 20 | | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | 定性 | | 高：通过示范效应，带动更多企业重视知识产权工作，为企业的高质量发展保驾护航 | | 10 | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：企业满意度 | 受益企业满意度达到95% | | 受益企业满意度达到95% | | 10 | 8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 93.97 |  | |