项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 专利奖评选和推荐工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权局本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 徐海龙 | | | | | 联系电话 | | 88011858 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 52.11 | 52.11 | | 28.18 | | 10 | | 54.1% | | 5.41 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照《中国专利奖评奖办法》、《北京市发明专利奖励办法》以及国家知识产权局、市政府的工作要求，我局负责开展北京地区奖项申报项目的征集、评审推荐等工作。本工作鼓励和表彰了为技术创新及经济社会发展做出突出贡献的专利权人和发明人及设计人，有效激励了北京地区科技成果获得专利权及专利技术实施转化，为全国树立了首都优秀专利技术成果典范。 | | | | | | 完成北京地区中国专利奖推荐项目；完成第七届北京市发明专利奖项目征集和形式审查等工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 北京市发明专利奖评选特等奖1项、一等奖5项、二等奖10项、三等奖20项，全部奖项共36项 | | | =36项 | 申报数量大于100项 | 20 | | 20 | |  | |
| 中国专利奖推荐项目 | | | ≥20项 | 推荐报送数量大于100项 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 按照《办法》规定的评选推荐流程 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2022年底前，完成北京市发明专利奖申报、评审等流程 | | | <365日 | 完成申报征集和形式审查等流程 | 5 | | 4 | | 线下评审会未能顺利召开 | |
| 按照国家知识产权局发布的征集通知截止时间前，完成北京地区项目的征集和评审推荐工作 | | | <365日 | 按时完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目经费 | | | ≤52.11万 | 28.18万 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 获奖专利为国家和北京市带来的经济效益 | | | ≥100万 | >100万 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 对全市乃至全国的影响 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.41 | |  | |