项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 办公设备购置 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权公共服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 户依娜 | | | | | 联系电话 | | 82356385 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.325 | 2.325 | | 2.04 | | 10 | | 87.74% | | 8.77 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2.325 | 2.325 | | 2.04 | | 10 | | 87.74% | | 10 |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | — | — | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 中心现有便携式笔记本为2016年购置。购置设备时间较早，软硬件兼容性较差，现已无法正常连接市局的各类办公设备。拟通过政府采购方式新购置3台便携式笔记本。 | | | | | | 完成3台便携式笔记本的购置工作，解决了中心软硬件的兼容性问题。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置便携式笔记本 | | | =3套/台 | 3套/台 | 60 | | 60 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 2022年8月31日前完成 | | | ≤8月 | 8月 | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 购置费用不高于2.325 | | | ≤2.325万元 | 2.04万元 | 15 | | 15 | | 无偏差(需采购的设备在京华云采政府采购平台调整了报价金额，比预算数报价低。) | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.77 | |  | |