项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 促进知识产权服务业发展和监管 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权局本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 李春玲 | | | | | 联系电话 | | 88012052 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 273.86 | 273.86 | | 194.24 | | 10 | | 70.9% | | 7.09 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 273.86 | 273.86 | | 194.24 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于支持知识产权服务机构提升国际服务质量，资助15家左右；编制专利代理年报，代理机构交流和评价，与高校和代理机构合作培养代理人才，促进我市知识产权服务业发展，提升服务机构国际服务质量。 | | | | | | 支持知识产权服务机构提升国际服务质量；编制专利代理年报，开展代理机构交流和评价，与高校和代理机构合作培养代理人才，促进我市知识产权服务业发展，提升服务机构国际服务质量。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制专利代理年报 | | | =1册 | 1册 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 专利代理执法保障项目双随机检查次数 | | | ≥12场次 | 12场次 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 代理机构交流和评价 | | | ≥1场次 | 1场次 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 编制印刷专利代理年报 | | | =300本 | 720本 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 促进知识产权服务机构提升国际化服务质量 | | | ≥10家 | 14家 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 与高校合作培养代理人才课时 | | | ≥150次 | 164课时 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 按照《北京市支持知识产权服务机构提升国际服务质量资金管理办法》，支持知识产权服务机构开展提升国际服务质量的开展人才国际化培养；雇佣本领域优秀外籍人士；邀请国际知识产权专家；购买价格在20万以上的国际知识产权数据库等活动 | | | 优良中低差 | 对14家知识产权服务机构的7类、21个项目给予支持，支持金额共计150万元 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 与高校、代理机构合作培养代理人才，参加课程学习者通过课程考试 | | | 优良中低差 | 与高校、代理机构合作培养代理人才164课时，全员通过考试 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 第四季度完成与高校、代理机合作培养专利代理人才 | | | 好坏 | 第四季度完成与高校、代理机合作培养专利代理人才 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 第三季度完成服务机构提升国际服务质量项目 | | | 优良中低差 | 完成服务机构提升国际服务质量项目 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 第四季度完成知识产权代理领域民事争议调解 | | | 好坏 | 第四季度完成知识产权代理领域民事争议调解 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 第四季度完成专利代理执法保障项目 | | | 好坏 | 第四季度完成专利代理执法保障项目 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 第三季度完成编制2021年专利代理年报 | | | 好坏 | 第三季度完成编制2021年专利代理年报 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 每所高校授课课时费 | | | =800元 | 800元 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 营造更加良好的知识产权服务业发展环境 | | | 优良中差 | 知识产权服务业发展环境得到优化 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.09 | |  | |