项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 专利受理等业务工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权保护中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 黄显智 | | | | | | 联系电话 | | 62544288 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 508 | | 184.304924 | | 170.623995 | | 10 | | 92.58% | | 9.26 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 28 | | 28 | | 28 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  | |  | |  | |  | | — |
| 其他资金 | | 480 | | 156.304924 | | 142.623995 | | — | | 91.25% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 以服务首都知识产权高质量发展为重心，保障国家知识产权局委托各项业务平稳、顺利开展，为优化营商环境，助力全市科创中心建设提供支撑。 | | | | | | | 2022年所有业务继续保持零差错，向外国申请专利保密审查、优先审查受理业务量稳居全国第一；专利权质押登记及专利实施许可合同备案业务量较2021年同期增长显著，分别增长275.18%及250.75%。全年共受理、扫描纸件专利申请84件，受理专利电子申请10.7万件，收缴专利费用5.68万笔，金额4787.25万元，其中银行汇款2.53万笔，金额2224.39万元，通过对大量银行汇款缴费信息的比对处理以及对缴费业务数据的质量监控，有效提升了信息匹配的速度和质量，避免了缴费信息处理延迟或差错等问题，保持了收费业务零差错。专利缴费信息网上补充及管理系统实现使用率100%。向外国申请专利保密审查6.4万件；受理各类专利申请优先审查1.65万件；出具专利登记簿副本869件，优先权文件副本5件，批量专利法律状态证明44件，专利文档查阅复制19件；办理专利实施许可合同备案235项，涉及专利1505件，金额15.9亿元，专利实施许可合同备案注销7件；办理专利权质押登记514项，涉及专利2162件，金额65.47亿元，专利权质押登记注销289件；费用减缴备案审核3.22万件;受理专利开放许可声明31件。打印并发送通知书1210件，为53家代理机构办理通知书自取服务；专利证书自取14403件。受理商标注册申请110件，变更注册商标名义/地址申请39件，商标续展申请29件，注册商标专用权质权登记2件，商标转让申请2件，商标更正申请1件，变更文件接收人申请1件。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成缴费预处理信息数量 | | ≥28万条 | | 28.172万条 | | 20 | | 20 | |  | |
| 完成各类专利受理申请数量 | | ≥21万件 | | 21.97万件 | | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 合格率 | | =100% | | 10 | | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 1-7月支出进度 | | =50% | | 60% | | 5 | | 5 | |  | |
| 8-12月支出进度 | | =50% | | 100% | | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | =508万元 | | 170.623995万元 | | 10 | | 9.26 | | 1.财政拨款28万元已全部完成支付。  2.事业收入480万元是2022年申报的按以前年度国家知识产权局对代办处补贴款拨付金额的预测，用于支付劳务派遣人员工资及福利、办公费、水电费、差旅费、设备购置费等，最终金额以实际拨付为准。2022年代办处补贴款共计156.304924万元，其中收到拨付补贴款128.4119万元,以前年度结余27.893024万元。按实际工作完成情况共支付了142.623995万元。由于国家知识产权局拨付的代办处补贴款已连续两年逐年减少，保护中心在申报2023年预算时已降低了预测拨付的金额。 | |
| 社会效益  指标 | 积极打造“一站式”服务窗口，竭力服务创新发展，为优化首都营商环境，助力全市科创中心建设提供支撑 | | 好坏 | | 扎实推进“我为群众办实事”实践活动和服务“两区”建设的重要举措。窗口启动后，企业和群众可以“一站式”办理专利申请、缴费、专利权质押登记，商标注册申请、变更、质权登记以及专利侵权纠纷行政裁决立案、知识产权仲裁立案咨询、地理标志保护咨询等业务，实现了由原来的单一专利相关业务到专利、商标、地理标志三种类型20余项相关业务的扩展，知识产权行政保护、纠纷仲裁调解等实现有效衔接。 | | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 对第三方公司满意度 | | ≥95% | | 95% | | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98.52 | |  | |