项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权法规政策项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权局本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 郝青 | | | | | 联系电话 | | 88012021 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 94.485 | 89.76 | | 72.84 | | 10 | | 81.1% | | 8.11 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 94.485 | 89.76 | | 72.84 | | — | | 81.1% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.根据陈吉宁市长、隋振江副市长有关综合立法的批示精神，持续推动知识产权综合立法，在法规颁布后广泛开展宣传，推动法规实施。  2.为提高依法行政能力，推行政府法律顾问制度和公职律师制度。  3.编印《知识产权前沿》刊物，提供决策信息支持。 | | | | | | 1.推动《北京市知识产权保护条例》审议，于2022月3月经北京市人大常委会第三次审议通过颁布，于2022年7月1日起施行。进行《条例》宣贯，编纂出版《〈北京市知识产权保护条例〉解读》。  2.推行法律顾问制度，聘用法律顾问单位为局进行行政规范性文件合法性初步审查、合同合法性初步审核、常用合同模板起草、信息公开申请答复咨询、行政复议案件代理以及相关法律培训等工作。组织专业机构编制《知识产权法律法规政策动态》资料24期。  3.形成《知识产权前沿》资料12期，为本市知识产权工作提供丰富的政策信息和数据参考，为推动北京市知识产权事业发展提供理论支撑。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 依法行政培训 | | | ≥2场次 | 2场次 | 10 | | 10 | |  | |
| 法律法规宣贯培训 | | | ≥1场次 | 0 | 1 | | 0 | | 疫情影响未开展线下培训，资金退回 | |
| 知识产权法律法规政策动态 | | | ≥24期 | 24期 | 5 | | 5 | |  | |
| 全年知识产权前沿 | | | ≥11期 | 12期 | 5 | | 5 | |  | |
| 提供本市营商环境评价知识产权相关指标所需资料 | | | ≥1套 | 0 | 1 | | 0 | | 2022年国家未开展营商环境评价，本项工作未开展 | |
| 法规宣传资料印制 | | | ≥800本 | 800本 | 10 | | 10 | |  | |
| 形成法律实施调查成果报告 | | | ≥1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 法律实施调查成果报告字数 | | | ≥3万字 | 3万字 | 5 | | 5 | |  | |
| 知识产权前沿刊物每期文章 | | | ≥8篇 | 最少11篇/期 | 6 | | 6 | |  | |
| 知识产权法律法规政策动态每期文件 | | | ≥12篇 | 最少1期16篇，平均26篇/期 | 6 | | 6 | |  | |
| 法律法规宣贯培训人数 | | | ≥120人 | 120 | 5 | | 5 | |  | |
| 及时按评价要求提供本市营商环境评价知识产权相关指标所需资料 | | | 好坏 | 未开展 | 1 | | 0 | | 2022年国家未开展营商环境评价，本项工作未开展 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | 12月底前 | 12月底前 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤100.25万元 | 72.84万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 推动地方知识产权法规实施，提高依法行政能力 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.11 | |  | |