项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权海外纠纷法律费用保险试点 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | 实施单位 | 中关村知识产权促进中心 | | |
| 项目负责人 | | 范睿 | | | 联系电话 | 66127117 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 412 | 412 | 408.64 | 10 | 99.18% | 9.92 |
| 其中：当年财政  拨款 | 412 | 412 | 408.64 | — | 99.18% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 随着“走出去”战略深入实施，企业面对知识产权海外纠纷高额诉讼费用，维权负担沉重。  通过设立海外知识产权法律费用保险试点项目，切实解决北京企业海外维权难题，助力企业“走出去”解决知识产权顾虑。一方面，为企业提供法律费用赔偿，降低企业财务风险，提高企业应对知识产权纠纷的决心和信心；另一方面，保险公司和政府共同搭建服务平台，协助企业完善“防御”体系，提高海外知识产权风险管理和应对能力。 | | | | 2022年共支持我市7家海外出口业务较多的企业投保，提供保费补贴400万元，保险保障金额4200万元。截至目前，投保企业已通过知识产权海外纠纷法律费用保险获得理赔金额82万余元。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 获资金支持企业数量 | ≥5家 | 7家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 获保企业应诉并启动保险率 | ≥80% | 100% | 10 | 10 |  |
| 宣传、培训、服务等活动次数 | ≥5次 | 34次 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | ≤10月 | 10月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 每家企业年度获得资金支持额度 | ≤80万元 | 其中3家50.996016万元、1家55.776892万元、3家63.74502万元 | 10 | 10 |  |
| 项目成本控制在412万元以内。 | ≤412万元 | 408.64万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 提高获保企业应诉的意识和能力，解决企业面对海外知识产权纠纷的最大难点，缓解企业财务压力，提高企业应对知识产权纠纷的决心和信心，增强获保企业应诉的意识和能力，提高应对积极性，丰富应对手段。 | 定性 | 高：通过宣传培训，积累试点经验，带动提升企业海外知识产权的综合管理能力，促进企业加快完善海外知识产权管理体系，提升知识产权保护意识和纠纷处理能力。企业通过保费补贴，节约保费成本近80%，有效缓解了企业财务压力，增强应对纠纷的决心和信息。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进知识产权保险创新和发展，助力优化首都营商环境和全国科技创新中心建设 | 定性 | 高：通过开展知识产权海外纠纷法律费用保险试点项目，发挥政府组织协调和公共服务职能，提高企业知识产权保险意识，扩宽保险服务领域，推进知识产权保险市场化发展，借助商业保险的风险分担机制和专业服务优势，缓解企业财务压力，提高企业应对知识产权纠纷的决心和信心，切实解决北京市出口企业在海外知识产权纠纷应诉中费用高的难点问题，鼓励企业积极应诉，从而逐步提高北京市企业应对海外知识产权纠纷的能力。促进知识产  权保险创新和发展，助力优化首都营商环境和全国科技创新  中心建设 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 获补贴企业及宣传培训覆盖的重点企业满意度 | 受益企业满意度达到95% | 受益企业满意度100%。 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.92 |  |