项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 专利行政裁决工作前沿问题研究 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权局本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 潘伟 | | | | | 联系电话 | | 88012235 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.6 | 13.2 | | 0.268 | | 10 | | 0.02 | | 0.2 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 17.6 | 13.2 | | 0.268 | | 10 | | 0.02 | | 0.2 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据《知识产权强国建设纲要（2021-2035）》“健全便捷高效、严格公正、公开透明的行政保护体系”，设置此课题。加强专利侵权纠纷行政裁决制度。研究裁决工作程序、证据规则、医药领域（包括创新药物、新型疫苗等）知识产权保护快速处理办法及工作机制等问题。 | | | | | | 完成课题研究报告，形成《北京市知识产权局关于专利侵权纠纷行政裁决工作若干问题的规定（试行）》 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 课题完成时间 | | | ≤12月 | 12月 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 成本控制在17.6万元 | | | ≤17.6万元/场 | 0.268万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 研究裁决工作程序、证据规则、医药领域（包括创新药物、新型疫苗等）知识产权保护快速处理办法及工作机制等问题 | | | 定性：优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 专利行政裁决前沿问题研究报告 | | | 1项 | 1项 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对专利侵权纠纷行政裁决的证据规则等方面产生深远的社会影响 | | | 定性：好坏 | 好 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会效益指标 | 研究裁决工作程序、证据规则、医药领域（包括创新药物、新型疫苗等）知识产权保护快速处理办法及工作机制等问题。 | | | 定性：好坏 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.2 | |  | |