项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 中关村国家知识产权制度示范园区知知识产权服务管家 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | 实施单位 | 中关村知识产权促进中心 | | | |
| 项目负责人 | | 熊瑛 | | | | 联系电话 | 010-82359528 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 103.4 | 102.6 | 97.45 | 10 | 94.98% | | 9.50 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 103.4 | 102.6 | 97.45 | — | 94.98% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | — | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过“知识产权服务管家”的新模式加强中关村一区十六园和“三城一区”知识产权工作，统筹协调各方优势服务资源服务中关村发展和推动“两区”建设。委托10家服务机构对10个分园区或“三城一区”重点园区提供知识产权服务。协助园区开展知识产权工作计划制定，总结梳理，为园区开展知识产权工作提供工作咨询，举办企业知识产权培训，开展企业走访调研服务，梳理园区知识产权工作案例等。 | | | | 遴选10家专业服务机构为未来科学城等10个重点园区提供专项服务。为园区69家企业提供 “一对一”咨询服务，累计开展培训、沙龙等活动47场，为近千名企业知识产权工作者普及知识产权专业知识，形成具有各园区特色的工作成果报告10份，增强了企业知识产权综合能力，提升了各园区知识产权工作水平，有力推动了园区企业知识产权工作的发展。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为10家园区提供知识产权服务管家服务 | =10家 | 10家 | | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 为园区提供因需定制的“一对一”知识产权全方位服务，全力提升园区知识产权综合实力，为中关村和“三城一区”创新发展提供有力支撑。 | 定性 | 优。依托并调动专业服务机构力量，以一对一方式为10个园区提供园区知识产权现状调查分析、专题培训、政策宣讲、企业走访帮扶等多种形式的知识产权专项服务，有效提升了区域知识产权工作的综合能力。 | | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | 2022年12月31日前完成 | ≤1年 | 2022年12月15日完成项目验收，决算评审。 | | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 各项工作总费用控制在103.4万元 | ≤103.4万元 | 实际使用97.45万 | | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过服务管家项目提高园区知识产权工作水平，从而提高面向园区企业的知识产权服务质量，带动中关村和“三城一区”的整体创新发展。 | 定性 | 高。通过开展服务管家项目，未来科学城等10个重点园区的知识产权管理水平园区企业知识产权工作能力均明显提高。 | | 20 | 20 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 相关园区、服务机构及企业对服务管家项目工作满意度 | ≥90分 | 受益企业满意度达到90分 | | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99.50 |  | |