项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 技术合同登记普法服务项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权公共服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 温寒 | | | | | 联系电话 | | 82359250 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6.00 | 4.07 | | 0.1 | | 10 | | 2.46% | | 0.25 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 6.00 | 4.07 | | 0.1 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展4次技术合同登记相关培训，发布4篇专业普法文章，制作3类技术合同登记宣传品，通过上述工作，提升企业技术合同签订和执行的规范性，强化企业技术交易意识和能力。 | | | | | | 开展3次技术合同登记相关培训，发布6篇专业普法文章，设计2类技术合同登记宣传品，通过上述工作，提升企业技术合同签订和执行的规范性，强化企业技术交易意识和能力。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术合同登记咨询 | | | ≥3次 | 3次 | 20 | | 20 | | 无偏差 | |
| 技术合同登记普法宣传品制作 | | | ≥3类 | 完成2类设计 | 10 | | 2 | | 因本项目经费于2022年5月末下达，且可使用至2023年3月且受2022年疫情影响，故2022年未开展制作工作。因我市出台关于技术合同登记认定机构的新规定，拟于2023年撤销登记机构，并退回经费。 | |
| 技术合同相关专业信息推送 | | | ≥4篇 | 6篇 | 18 | | 18 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | | | ≥95% | 100 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 全年 | | | ＝12月 | 12月 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 技术合同相关专业信息推送 | | | ≤0.6万元 | 0.1万元 | 8 | | 8 | | 无偏差 | |
| 技术合同登记咨询 | | | ≤0.96万元 | 0万元 | 8 | | 8 | | 无偏差 | |
| 技术合同登记普法宣传品制作 | | | ≤4.44万元 | 0万元 | 8 | | 8 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 降低企业修改技术合同的时间成本和经济成本 | | | 定性 | 线上、线下多种渠道对技术合同认定登记申请进行指导，存在问题的3个工作日内一次性反馈意见、符合条件的5个工作日内完成审核，降低企业修改技术合同的时间成本和经济成本 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 企业技术合同规范 | | | 定性 | 建立技术合同认定登记三级审核制度，及时解答技术合同认定登记咨询，确保企业技术合同规范 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 技术合同登记投诉率 | | | ＜5% | 0 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 82.25 | |  | |