项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权快速协同保护体系建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权保护中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 黄显智 | | | | | 联系电话 | | 62544288 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 338.6 | 243.4 | | 179.28 | | 10 | | 73.66% | | 7.37 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 338.6 | 243.4 | | 179.28 | |  | | 73.66% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 围绕新一代信息技术和高端装备制造产业领域的企事业单位，开展专利预审、快速维权、知识产权保护协作、专利导航等综合服务工作。通过购置专利检索数据库、专利辅助审查工具、专利预审质量促进、专利预审领域分类支撑、专利检索服务支撑、专利预审服务效果跟踪分析、人员能力提升，提升专利预审服务效率；通过开展专利、商标侵权判定咨询、知识产权侵权纠纷检验鉴定技术支撑体系建设、跨境电商知识产权风险防范调研及能力建设、维权援助咨询服务，提升企事业单位知识产权保护水平；通过开展知识产权快速协同保护服务和典型问题分析研究，推进产业知识产权快速协同保护机制建设；通过开展专利导航建设、可视化展示，推动专利导航对产业和企业知识产权工作的支撑；通过开展分中心能力提升工作，为分中心为区域产业发展提供服务支撑。 | | | | | | 完成虚拟现实技术、高端通用芯片和数字医疗领域3个导航项目，形成项目研究报告和成果专报，并进行成果发布；可视化项目按要求及时完成全年数据更新和系统维护。  完成专利、商标侵权判定咨询工作，出具侵权判定咨询报告；根据公众及创新主体的国内维权援助需求，组织专家提供维权援助服务。  完成专利检索数据库和专利辅助审查工具的购买，开展专利预审领域分类支撑以及专利预审服务效果跟踪分析工作，提升专利预审工作质量和效率。  开展分中心能力提升工作，提升经开区分中心和怀柔科学城分中心知识产权综合服务能力。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 专利导航：导航项目 | | | =3个 | 3个 | 4 | | 4 | |  | |
| 专利导航：可视化平台 | | | =1个 | 1个 | 4 | | 4 | |  | |
| 重点产业知识产权协同保护：开展快速协同保护机制建设的单位数量 | | | =7个 | 6个 | 2 | | 1.71 | | 《北京市产业（行业）知识产权联盟资金管理办法》未出台，资金无法支出，因此仅与往年已建立联系的产业联盟、行业协会共同开展快速协同保护机制建设。 | |
| 快速维权：知识产权检验鉴定相关案例 | | | =8个 | 0个 | - | | - | | 受疫情影响，收集案例较少，因此取消该项目，经费退回。 | |
| 快速维权：电商企业知识产权相关报告 | | | =2份 | 0份 | - | | - | | 因局相关处室已开展类似研究，共享研究成果，因此取消该项目，经费退回。 | |
| 快速维权：专利、商标纠纷提供侵权判定咨询 | | | ≥225条 | 235条 | 4 | | 4 | |  | |
| 专利预审：购买专利检索数据库账号 | | | =23个/套 | 23个 | 4 | | 4 | |  | |
| 专利预审：购买专利辅助审查工具 | | | =12个 | 12个 | 4 | | 4 | |  | |
| 专利预审：专利预审案件的分类支撑 | | | =4000件 | 4064件 | 4 | | 4 | |  | |
| 专利预审：专利预审服务效果跟踪分析报告 | | | =1份 | 1份 | 3 | | 3 | |  | |
| 专利预审：专利申请预审案件质量检查 | | | =500件/人 | 0件/人 | - | | - | | 因预审案件量持续增长，单件案件审查周期不断压缩，无法委托专业机构在规定的预审周期内开展质量检查，因此该项目经费退回，项目取消。 | |
| 专利预审：专利预审检索支撑 | | | =120件 | 0件 | - | | - | | 因预审案件量大，预审审查重心集中在形式缺陷的审查上，对专利检索的查全查准要求相对降低，因此该项目经费退回，项目取消。 | |
| 专利预审：专利预审培训人员数量 | | | =10人 | 0人 | 0.5 | | 0 | | 由于疫情的影响，国家知识产权局2022年没有开展专利预审等相关业务培训，培训工作取消。 | |
| 分中心能力提升：专利分类领域研究报告 | | | =1份 | 1份 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 专利导航：导航项目报告合格率 | | | =100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 专利导航：可视化平台数据更新和维护及时率 | | | ≤100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 快速维权：知识产权侵权纠纷检验鉴定案例合格率 | | | =100% | 0% | - | | - | | 受疫情影响，收集案例较少，因此取消该项目，经费退回。 | |
| 快速维权：电商知识产权风险防范及快速维权机制建设报告合格率 | | | =100% | 0% | - | | - | | 因局相关处室已开展类似研究，共享研究成果，因此取消该项目，经费退回。 | |
| 快速维权：专利、商标侵权判定咨询报告合格率 | | | ≥90% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 重点产业知识产权协同保护：重点产业知识产权快速协同保护服务合格率 | | | =100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 专利预审：专利预审服务效果跟踪分析报告全面性 | | | ≥90% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 专利预审：辅助审查工具使用率、检索库使用率 | | | =100% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 专利预审：专利申请预审案件分类准确度 | | | ≥80% | 95% | 4 | | 4 | |  | |
| 专利预审：专利申请预审案件抽检合格率 | | | ≥90% | 0% | - | | - | | 因预审案件量持续增长，单件案件审查周期不断压缩，无法委托专业机构在规定的预审周期内开展质量检查，因此该项目经费退回，项目取消。 | |
| 专利预审：人员培训通过率 | | | =100% | 0 | 0.5 | | 0 | | 由于疫情的影响，国家知识产权局2022年没有开展专利预审等相关业务培训，培训工作取消。 | |
| 分中心能力提升：分中心专利分类领域研究报告合格率 | | | =100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 1-7月支出进度 | | | ≥30% | 31.80% | 4 | | 4 | |  | |
| 8-12月支出进度 | | | ≤100% | 73.66% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤343.6万元 | 179.28万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 社会效益  指标 | 更好履行保护中心知识产权快速协同保护的职能，为我市“高精尖”产业创新发展、优化营商环境提供支撑 | | | 好坏 | 专利预审工作为高质量专利获得快速审查提供了支撑，经预审合格的专利平均授权周期72天，远低于我国平均审查周期。 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 已提供服务单位的满意度 | | | ≥80% | 93.21% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.08 | |  | |