附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权纠纷多元调解及机制建设 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | 北京市知识产权保护中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 黄显智 | | | | | 联系电话 | 62544288 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 212 | 190 | | 181.35 | 10 | | 95.45 | | 9.54 |
| 其中：当年财政拨款 | | 212 | 190 | | 181.35 |  | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 落实中央和北京市关于新形势下构建多元化纠纷解决机制的相关要求，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，推动构建大调解工作格局，发挥行业性、专业性知识产权纠纷人民调解组织的作用，为各类创新主体提供便捷、高效、低成本的维权途径。 | | | | | | 共与15家调委会及7家调解工作室所依托的社会组织或企业签订书面协议，根据资金管理办法分别对调委会及调解工作室进行扶持。各调委会及调解工作室均按照扶持项目完成绩效目标。全年，各调委会共受理纠纷12565件，调解结案4719件，调解成功2828件，调解成功率60%。举办调解员纠纷调解能力提升系列培训4次；编制发布2022年知识产权纠纷调解十大典型案例及2022年度北京市知识产权纠纷行专人民调解工作年报。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 调解员能力提升：培训数量 | | | ≥3期 | 4期 | 5 | 5 | |  | |
| 扶持知识产权纠纷人民调解委员会：案件数量 | | | ≥6000件 | 12565件 | 5 | 5 | |  | |
| 调解员能力提升：案例数量 | | | ≥10个 | 10个 | 5 | 5 | |  | |
| 扶持知识产权纠纷人民调解委员会：活动数量 | | | ≥20场 | 32场 | 5 | 5 | |  | |
| 扶持知识产权纠纷人民调解委员会 | | | ≥14个 | 15个 | 5 | 5 | |  | |
| 扶持知识产权纠纷人民调解工作室：活动数量 | | | ≥20场 | 35场 | 5 | 5 | |  | |
| 数据核查分析：报告数量 | | | ≥5份 | 5份 | 5 | 5 | |  | |
| 扶持知识产权纠纷人民调解工作室 | | | ≥6个 | 6个 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 调解员能力提升：典型案例合格率 | | | =100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 知识产权纠纷人民调解委员会案件调解成功率 | | | ≥25% | 60% | 5 | 5 | |  | |
| 知识产权纠纷人民调解委员会自行委托案件数量占比 | | | ≥5% | 54.7% | 5 | 5 | | 2022年3月，保护中心指导调解组织对接北京互联网法院的非诉调解平台，将未在法院立案的纠纷导入调解程序。同时，2022年各调解组织接受会员单位及其他主体委托案件数量也有所增加，导致自行委托案件数量占比增加。 | |
| 数据核查分析报告合格率 | | | =100% | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 1-7月支出进度 | | | ≥30% | 72.17% | 5 | 5 | |  | |
| 8-12月支出进度 | | | ≤100% | 95.45% | 5 | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤212万元 | 181.35万元 | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益 | | | 有效降低权利人的维权成本；缩短权利人维权所花费的时间；提高权利人维权的便利度。 | 积极推动诉调对接，与7家法院建立合作机制；紧密围绕知识产权矛盾纠纷情况和专业性特点，充分发挥行业自律机制作用，在软件、电子信息、医疗器械等知识产权纠纷高发频发领域建立了16家行业性、专业性知识产权纠纷人民调解委员会，通过培训和日常管理，不断提升调委会知识产权纠纷综合服务能力和水平。 | 5 | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | | 缓解司法、行政部门的压力，分流部分案件；降低整体经济运行成本，为首都进一步优化营商和创新环境，实现高质量发展提供重要支撑。 | 优化知识产权保护综合服务，构建知识产权矛盾纠纷“排查+预防+宣传+调解”工作模式，推动矛盾纠纷在源头在基层化解；2022年，调解组织接受各级法院委托案件5686件，占受理总量的近50%，有效推动诉调结合、调判结合。 | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.54 | |  | |