项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 海外知识产权维权援助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权公共服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 温寒 | | | | | 联系电话 | | 82359250 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 664.45 | 660.385 | | 660.028 | | 10 | | 99.95% | | 9.99 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 664.45 | 660.385 | | 660.028 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 充分发挥政府公共服务在扶持企业“走出去”，做好海外知识产权保护工作中的重要意义，通过发挥我市“五位一体”海外维权综合服务体系作用，借助北京市知识产权公共服务中心承担的“国家海外知识产权纠纷应对指导中心北京分中心”职责，完善我市海外知识产权维权援助机制，丰富海外知识产权维权援助产品，做好我市创新主体在海外知识产权维权的“服务器”、海外知识产权规则的“扩音器”和创新主体海外知识产权保护能力提升的“助推器”，同时提升我市知识产权服务业参与国际竞争的能力。 | | | | | | 充分发挥政府公共服务在扶持企业“走出去”，做好海外知识产权保护工作中的重要意义，对5项具有典型意义的海外知识产权纠纷提供扶持和智力指导；丰富海外知识产权维权援助产品，海外知识产权公共服务信息库新增海外诉讼数据1万件、涉案专利信息3万8千余件、20 个RCEP 成员国及“一带一路”国家知识产权诉讼案例判决原文 、5 个 RCEP 成员国或“一带一路”国家国别知识产权制度、8 个发达经济体知识产权制度、4 个国家的知识产权制度导读；开展海外重点领域案件分析和海外服务资源对接，加工形成国外典型案例50件、典型司法判例原文中文摘编100件、举办案例教学培训4次；开展海外维权需求调研和动态信息采集宣传，收集海外知识产权纠纷线索92条，面向100家外向型企业开展海外维权现状和需求调研并形成分析报告，编写海外维权专题文章10篇、海外维权指南5篇、主要贸易国潜在风险分析报告1项、举办涉外知识产权典型问题研讨活动4次、为10 个重点企业开展维权论证等咨询服务、编制完成知识产权风险防范工作指引2 个；邀请专家开展涉外知识产权咨询指导服务12次；形成海外纠纷应对指导项目成本分析和评价报告1篇。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 海外知识产权纠纷应对指导项目 | | | ≥4个 | 5个 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 海外知识产权公共服务信息产品新增与更新数量 | | | ≥10000件 | 10000件 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 海外知识产权公共服务信息库“一带一路”国家判决原文 | | | ≥20篇 | 20篇 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 海外知识产权公共服务信息库发达经济体国别制度 | | | ≥8个 | 8个 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 海外重点领域案件 | | | ≥50篇 | 50篇 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 海外知识产权维权判例收集 | | | ≥100篇 | 100篇 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 案例教学培训人数 | | | ≥100人 | 186人 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 海外维权线索整理 | | | ＝12次 | 12次 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 海外维权需求调研报告 | | | ＝1篇 | 1篇 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 海外维权专题文章 | | | ≥10篇 | 10篇 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 涉外知识产权典型问题研讨 | | | ≥4次 | 4次 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 跨国知识产权维权服务 | | | ≥10次 | 10次 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 海外知识产权维权重点领域维权模式分析 | | | ≥1项 | 1项 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 涉外知识产权咨询指导服务 | | | ≥10件 | 12件 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 海外纠纷应对指导项目成本分析和评价报告 | | | ≥1份 | 1份 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 海外纠纷应对指导项目典型性强，形成的援助成果可复制推广 | | | 定性 | 5个海外纠纷应对指导项目涉及手机通讯技术在美国专利侵权纠纷应对、箱式仓储机器人在德国专利侵权纠纷应对、阿拉伯商标申请和撤销等典型问题，形成9项可复制的成果 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 海外知识产权公共服务信息产品新增与更新中美国案例比例 | | | ≤50% | 50% | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 海外重点领域案件知识产权类型和涉及国家比例均衡 | | | 定性 | 涉及新一  代信息技术、生物医药、新材料、高端制造等 7 个领域，案件产业比例均衡；涉及美国、欧盟、英国、日本、荷兰等16个国家和地区，案件涉及国家比例均衡 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 海外维权需求调研覆盖企业数量 | | | ≥100家 | 100家 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 选择研讨、服务的事项或企业具有典型性 | | | 定性 | 4 次研讨活动针对我市双发动机产业和企业普遍关注的商业秘密等问题，具有典型性 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 涉外知识产权咨询指导服务专家具有一定经验 | | | 定性 | 通过北京市海外知识产权维权援助专家顾问库邀请专家提供咨询指导，专家具有同类型纠纷处理经验 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 海外纠纷应对指导项目成本分析和评价报告反映企业需求和实际情况 | | | 定性 | 委托第三方机构对2013年以来给予援助的58个项目进行全面调研，并对2022年给予扶持项目进行测算；相关工作满意对问卷按照工作内容进行分类，并面向参与过服务的创新主体开展，能够反映企业需求和实际情况 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 海外纠纷应对指导项目扶持项目申请审核时间 | | | ≤7个工作日 | ≤7个工作日 | 2 | | 2 | | 无偏差 | |
| 海外知识产权公共服务信息产品更新周期 | | | ≤2个月 | 2 | 2 | | 2 | | 无偏差 | |
| 海外重点领域案件属于近5年代表性案件 | | | ≤5年 | ≤5年 | 2 | | 2 | | 无偏差 | |
| 海外维权需求调研和动态信息采集频次 | | | ≤1个月 | 1个月/次 | 2 | | 2 | | 无偏差 | |
| 涉外知识产权典型问题研讨及跨国知识产权维权服务需求相应时间 | | | ≤20个工作日 | ≤20个工作日 | 2 | | 2 | | 无偏差 | |
| 海外纠纷应对指导咨询反馈周期 | | | ≤20个工作日 | ≤20个工作日 | 2 | | 2 | | 无偏差 | |
| 海外纠纷应对指导项目成本分析和评价伴随项目实施完成，计划为11月 | | | ≤11月 | 11月 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 海外纠纷应对指导项目扶持经费总金额不超过200万元，且每个项目均按照成本核算标准支付。项目立项遴选、中期调研和项目验收评审的劳务费3.6万元 | | | ≤203.6万元 | 201.295万元 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 海外知识产权公共服务信息产品新增与更新 | | | ≤271.76万元 | 270.00万元 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 海外重点领域案件分析和海外服务资源对接 | | | ≤83.79万元 | 83.79万元 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 海外维权需求调研和动态信息采集及宣传 | | | ≤56万元 | 56万元 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 涉外知识产权典型问题研讨及跨国知识产权维权服务 | | | ≤36.2万元 | 36万元 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 涉外知识产权咨询指导服务 | | | ≤3.1万元 | 3.1万元 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 海外纠纷应对指导项目成本分析和评价 | | | ≤10万元 | 9.843万元 | 2 | | 2 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 海外知识产权纠纷应对指导项目直接为企业节约购买市场化服务成本，提高海外纠纷胜诉率、降低赔偿额；信息库为我市企业和服务机构节约获取海外诉讼数据、购买数据库的经济成本。 | | | 定性 | 海外知识产权纠纷应对指导项目直接为企业节约购买市场化服务成本，提高海外纠纷胜诉率、降低赔偿额，截止2022年底，本年度项目已为企业节约成本（避免损失）约4.9亿元；信息库为我市企业和服务机构节约获取海外诉讼数据、购买数据库的经济成本 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 可复制推广的援助成果供同类型企业参考，从而降低更多企业的维权成本；有效提升我市企业预防和应对海外知识权纠纷能力，支撑高水平对外开放；丰富知识产权公共服务产品，为进一步优化营商和创新环境提供重要支撑；为我市服务机构参与海外纠纷应对提供渠道，提高服务业国际化能力。 | | | 定性 | 形成美国专利法律、德国专利纠纷应对策略及建议、沙特阿拉伯商标申请和撤销制度概述等9项可复制推广的成果，用于丰富知识产权公共服务产品 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 海外信息库持续为企业降低海外信息成本，使用信息库的企业数量不断提升，用户数量为 | | | ≥1000个 | 1053个 | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 海外维权工作社会公众满意度 | | | ≥95% | 98.9% | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 海外维权工作社会公众投诉率 | | | ＜5% | 0% | 1 | | 1 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.99 | |  | |