项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  |  | 北京市专利转化专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市知识产权局本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张檬 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 88011167 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 10000 |  | 10000 | 7525.975688 |  | 10 |  | 75.26% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5000 |  | 5000 | 2525.975688 |  | — |  | 50.52% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | 5000 |  | 5000 | 5000 |  | — |  | 100% | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | — |  | — | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 北京市企业年度接受专利转让、许可次数增幅不少于5%，接受专利转让许可的企业数量增幅不少于10%，专利质押融资项目数或金额增幅不少于3%，在京高校院所知识产权管理和运用能力持续提升，服务对象对工作的满意度大于80%。 |  |  |  |  |  |  | 2022年，北京市企业接受专利转让、许可总次数约为2.61万次，同比下降约31%。接受专利转让许可的企业数量增幅约为7%。专利质押项目650项、质押金额171.17亿元，同比分别增长约41.3%和199.77%。在京高校院所深化开展专利分级分类管理，形成可转化运用专利清单，完善专利转化运用决策机制，推动专利技术向企业转移转化，知识产权管理和运用能力进一步提升。服务对象对于专利转化专项实施工作工作满意度较高。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 企业接受专利转让许可次数增幅 |  | ≥5％ |  | -31% | 15 | 10.5 | 主要受政策实施效果滞后性等有关因素影响。 改进措施：1.指导、推动高校院所、知识产权运营服务机构等进一步加大与企业对接力度，推动专利转化运用。2.加大专利开放许可推广力度，促进达成专利实施许可协议。 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 高校院所知识产权管理和运用能力 |  | 定性：优良中低差 |  | 优 | 25 | 25 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 质押融资项目数或金额增幅 |  | ≥3％ |  | 专利质押项目数同比增长约41.3% 、专利质押金额同比增长约199.77% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 接受专利转让许可的企业数量 |  | ≥10％ |  | 7% | 5 | 3.5 | 主要受政策实施效果滞后性等有关因素影响。 改进措施：1.指导、推动高校院所、知识产权运营服务机构、知识产权聚集区等进一步加大与企业对接力度，扩大政策覆盖面。2.进一步支持中小微企业购买专利技术。 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 服务对象对工作的满意度 |  | ≥80％ |  |  | 40 | 40 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |  |