项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市知识产权保险试点工作 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | 实施单位 | 北京市知识产权局本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 李春玲、石英 | | | | 联系电话 | 66127117 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1511.4 | 1511.4 | 1500 | 10 | | 99% | | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1511.4 | 1511.4 | 1500 | — | | 99% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过知识产权保险试点工作，促进知识产权与金融资源深度融合，引入现代金融保险手段促进科技创新和知识产权保护运用。通过创新运用知识产权保险产品，维护公平竞争的市场秩序，优化首都营商环境，增强优质企业在京发展信心，扶持中小微企业发展，激发企业创新活力，促进经济发展动能从要素驱动向创新驱动转变，支撑全国科技创新中心建设。 | | | | 2022年，通过组织项目实施，一方面，加强对冠军企业和重点领域中小微企业等投保企业的保障支持，有效降低了企业知识产权维权成本和被侵权损失，促进科技创新和知识产权保护运用，另一方面，通过推动保险机构与银行金融机构的合作，有效促进了知识产权与金融资源深度融合。通过广泛的宣传报道，市场主体对首都知识产权保护信心进一步增强，创新动力进一步提升，有效维护了公平竞争的市场秩序，优化首都营商环境，为国际科技创新中心建设提供了有力支撑，得到众多媒体的广泛报道。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴冠军企业以及重点领域中小微企业的家数 | | 不少于140家 | 158家 | | 10 | | 10 |  |
| 质量指标 | 年度投保企业数量占当年度拥有专利且符合支持条件企业数量的比例 | | 不低于30% | 39.5% | | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 | 完成补贴资金发放最晚时间 | | 定性 | 按照时间要求，于10月底前完成 | | 10 | | 10 |  |
| 成本指标 | 知识产权保险保费补贴预算 | | 1500万元 | 1500万元 | | 10 | | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 获保专利风险保障额 | | 不少于7亿元 | 20.649亿元 | | 10 | | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 专利维权案件增长率 | | 不低于10% | 下降92.4% | | 10 | | 7 | 因2022年疫情等客观因素影响，市知识产权局办理专利侵权纠纷行政裁决案件数量较去年有所下降，客观因素导致该指标未完成，酌情扣3分。 |
| 生态效益  指标 | 通过创新运用知识产权保险产品，维护公平竞争的市场秩序，优化首都营商环境，增强优质企业在京发展信心，扶持中小微企业发展，激发企业创新活力，促进经济发展动能从要素驱动向创新驱动转变，支撑全国科技创新中心建设。 | | 有效促进 | 2022年9月1日，在服贸会“两区”建设两周年为主题的“北京主题日”活动上，试点工作获评2022年“两区”建设十大最具影响力政策。知识产权保险试点项目从实用性、创新性、开放性三个维度均获得了社会认可，一方面降低了企业维权成本、提升企业维权能力，对构建北京市知识产权“大保护”格局形成了有力推动；另一方面通过建立知识产权保险试点工作协调机制，形成了知识产权保险“北京样板”，为北京市营造国际一流的知识产权营商环境、形成与国际接轨的制度创新体系，服务“两区”建设迈出了坚实的一步。 | | 10 | | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进知识产权保险事业发展、首都营商环境营造和全国科技创新中心建设 | | 有效促进 | 知识产权保险试点工作开展三年来，充分发挥政府组织协调和公共服务职能，市、区两级政策支持体系初步形成；试点保险公司良性竞争机制日渐成熟，保障力度不断加大，保险服务体系进一步完善，首都营商环境进一步优化；保费补贴退坡机制稳步推进，有力推动知识产权保险市场化发展；持续指导试点保险公司积极开展增值服务，组织知识产权代理机构、信息服务机构、律所和金融机构等近20家第三方机构，围绕企业实际需求提供知识产权培训、讲座、法律咨询等服务39次，出具专利体检报告、创新评价报告、侵权分析报告和诉前评价报告等相关报告近千份，为企业创新发展保驾护航的知识产权保险服务业态已初见端倪；运用商业保险的风险分担机制和专业服务资源，有效降低企业知识产权维权成本和被侵权损失，提升了企业维权能力，推动了北京市知识产权“大保护”格局的构建，同时也促进了北京市知识产权领域的制度创新。 | | 10 | | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 受资助单位满意度（受调查比例不小于10%的情况下） | | 不低于97.5% | 99.62% | | 10 | | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.9 |  |