项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 加强党性修养，开展社会监督 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权局本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 严玲梅 | | | | | 联系电话 | | 88011151 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.7016 | 1.6 | | 1.6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 30.7016 | 1.6 | | 1.6 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对124名干部开展异地教育培训，增强党员干部党性修养，激发干事创业动力；邀请2名专家授课辅导，深化理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心；继续聘请5名社会监督员，对我局的党风廉政建设工作开展社会监督，促进全面从严治党向纵深推进。 | | | | | | 因疫情原因，对干部培训经费退回财政。继续聘请5名社会监督员，对我局的党风廉政建设工作开展社会监督，落实全面从严治党主体责任。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请专家授课 | | | =2人 | / | / | | / | | 因疫情原因，未开展党员培训。已调减预算。 | |
| 组织党员培训班 | | | =1场次 | / | / | | / | |
| 聘请社会监督员 | | | =5人 | 5 | 30 | | 30 | |  | |
| 质量指标 | 全局124人参观红色教育基地，开展现场教育，以红色精神教育党员干部赓续红色血脉，筑牢爱国主义情怀，坚定理想信念，确保培训质量。 2.加强社会监督，促进党风廉政建设。 | | | 优良中低差 | / | / | | / | | 因疫情原因，未开展党员异地培训。已调减预算。 | |
| 时效指标 | 三、四季度组织党员培训，邀请专家授课 | | | 高中低 | / | / | | / | |
| 邀请监督员参与相关事项监督，每季度支付监督员费用 | | | 优良中低差 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 成本指标 | 社会监督员交通补贴 | | | ≤3200元/人次 | 3200 | 20 | | 20 | |  | |
| 邀请专家成本 | | | ≤4762元/人次 | / | / | | / | | 因疫情原因，未开展党员异地培训。已调减预算。 | |
| 培训交通成本 | | | ≤620元/人次 | / | / | | / | |
| 培训成本。控制在北京市培训标准内，124人，每人每天不超过550元（含住宿） | | | ≤1650 | / | / | | / | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 1.增强责任感和担当意识，提高履职能力。 2.提高监督员的代表性和覆盖面，充分发挥监督作用。 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 培训对象对培训质量效果的满意度 | | | ≥90 | / | / | | / | | 因疫情原因，未开展党员异地培训。已调减预算。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |