北京市粮食和物资储备局市储备粮监管

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

根据《北京市储备粮管理办法》，为确保市储备粮数量真实、质量良好、储存安全，北京市粮食和物资储备局对市储备粮开展日常监管。依据《北京市粮食局关于成立市储备成品粮油监管小组的通知》（京粮发〔2008〕37号）由市储备成品粮监管小组对市储备成品粮油进行巡回检查工作。市粮食和储备局作为市储备粮监管工作的行业主管部门，负责落实上述文件要求和部署，并对该项工作进行监督管理，2022年继续申报“市储备粮监管”项目。

2.项目主要内容

该项目主要由市粮食和储备局组织开展，指导承储企业及代储代轮换企业按照北京市储备粮管理要求，做好市内及异地市储备粮存储轮换工作，委托监管小组代表市粮食和储备局对存放在市内的成品粮油储备进行日常巡回检查，对存放在异地的成品粮油储备进行季度巡回检查。

3.项目资金情况

2022年1月，北京市财政局批复项目年初预算101.56万元，项目执行中发生调整，经批准，项目年度预算为118.73万元。

截至2022年12月31日，项目实际支出105.18万元，预算执行率88.58%，结余资金13.55万元。

## （二）项目绩效目标

1.年度目标：通过开展市储备成品粮及异地市储备粮监管工作，指导承储和代储企业按照北京市储备粮管理相关规定做好市储备粮储存工作，确保市储备粮数量准确、储存安全。

（1）产出指标

①数量指标：对黑龙江等七个省市约40万吨的代储市储备粮进行检查，检查异地代储市储备粮省市数量≥7个，撰写异地检查报告1份；对约16万吨成品粮油进行巡查、审核两个监管小组月度检查报告48份，检查季度报告数量8份。

②质量指标：符合《北京市储备粮异地储存管理办法》规定。

③时效指标：对北京市内及周边市储备成品粮检查进度≥24次/年；异地市储备成品粮检查进度≥4次/年；完成异地市储备粮检查期限为2022年12月前；完成检查报告撰写期限为2022年12月前。

④成本指标：市储备粮监管成本≤118.73万元；市储备粮监管单位成本≤8元/年。

（2）效益指标

①社会效益：指导承、代储企业落实市储备粮管理制度，做好北京市储备粮管理工作。

②可持续影响指标：确保市储备粮数量准确、储存安全、轮换及时等作用可持续发展。

③服务对象满意度指标：承储企业满意度≥90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过开展项目绩效评价，对该项目整体情况进行分析，全面、客观地反映项目单位的工作成效，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面存在的不足提出合理化建议，使预算绩效管理更加科学、规范，提高项目预算绩效管理水平和财政资金使用效益效率。

2.评价对象和范围

对市粮食和储备局本级市储备粮监管项目118.73万元的资金支出情况开展绩效评价。

## （二）绩效评价基本情况

1.绩效评价原则及方法

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法，通过定性与定量相结合，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对本项目开展绩效评价。

2.绩效评价指标体系

绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面，满分100分。一是决策指标（10分），主要评价项目立项、绩效目标和资金投入内容；二是过程指标（20分），主要评价项目资金管理和组织实施内容；三是产出指标（40分），主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效益指标（30分），主要评价项目实施效益和服务对象满意度内容。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项（4分） | 立项依据充分性 | 2.00 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2.00 |
|  | 绩效目标（3分） | 绩效目标合理性 | 2.00 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 1.00 |
|  | 资金投入（3分） | 预算编制科学性 | 2.00 |
|  |  | 资金分配合理性 | 1.00 |
| 过程 （20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 2.00 |
|  |  | 预算执行率 | 5.00 |
|  |  | 资金使用合规性 | 3.00 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 5.00 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5.00 |
| 产出 （40分） | 产出数量（10分） | 实际完成率 | 10.00 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率 | 10.00 |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性 | 10.00 |
|  | 产出成本（10分） | 成本节约率 | 10.00 |
| 效益 （30分） | 项目效益（30分） | 社会效益 | 13.00 |
|  |  | 可持续影响 | 12.00 |
|  |  | 满意度 （10分） | 5.00 |
| 合计 |  |  | 100.00 |

3.评价标准

本次绩效评价标准为计划标准，以该项目预先制定的项目目标、计划、预算作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

## （三）绩效评价工作过程

成立绩效评价工作组，深入沟通交流，收集绩效资料，支撑项目资金使用和取得的效益情况，并在此基础上召开线上专家评价会，最终根据前期沟通及收集资料情况，结合专家评价会的专家组意见，形成绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

经专家综合评价，该项目绩效评价综合得分87.19分，绩效评价结论等级为“良好”。其中，项目决策得分9.60分，项目过程得分16.57分，项目产出得分38.10分，项目效益得分22.92分。

项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9.60 |
| 项目过程 | 20 | 16.57 |
| 项目产出 | 40 | 38.10 |
| 项目效益 | 30 | 22.92 |
| 综合得分 | 100 | 87.19 |
| 绩效评定级别 | 良好 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策指标，满分10分，评价得分为9.60分。该项目依据《北京市储备粮管理办法》《北京市储备成品粮储存管理规定》《北京市储备粮异地储存管理办法》《北京市粮食和物资储备局市储备成品粮油监管单位管理办法》等文件要求立项，项目申报依据比较明确；项目绩效目标明确，项目产出数量指标、质量指标等合理性待加强。

## （二）项目过程情况

项目过程指标，满分20分，评价得分为16.57分。在资金管理方面，资金及时足额到位，财务制度健全完善，资金使用规范，但预算执行率不高；在项目实施方面，项目未单独建立项目实施方案；项目对监管报告等成果资料未制定统一格式模板。

## （三）项目产出情况

项目产出指标，满分40分，评价得分为38.10分。该项目完成了市储备成品粮及异地市储备粮监管工作，但项目管理过程不够严谨，项目管理的相关留痕记录不足。

## （四）项目效益情况

项目效益指标，满分30分，评价得分为22.90分。该项目完成了市储备成品粮及异地市储备粮监管工作，市储备粮检查工作原计划采取现场检查方式，因新冠疫情反复和疫情防控措施调整的影响，实际以视频检查方式开展。项目效益效果体现、收集不够完善，缺少对发现问题所采取措施的统计以及归纳整理。服务对象满意度相关情况的资料呈现不足。

# 五、存在的主要问题

## （一）项目绩效指标设置不够细化。项目绩效指标设置与项目产出、内容匹配度不足，指标设置合理性有待提高。

## （二）实施方案完善性有待加强，项目管理过程严谨性不足。该项目根据《市储备成品粮油监管单位管理办法》开展工作，但未建立项目实施方案；两个监管小组的监管报告格式不够统一，作为延续、常规项目，未对监管报告等成果性文件制定规范、统一格式的文件模板；该项目缺乏对监管小组人员的日常管理与考核制度，过程材料体现不足。

## （三）项目效益效果体现不充分

该项目相关绩效效益效果体现不够充分，对相关材料的收集归纳不够完善，对发现的问题所采取的措施体现方面，缺少对年度处理、解决问题的汇总统计和整理；满意度呈现缺乏依据。

# 六、有关建议

## （一）结合项目整体内容，细化绩效指标

深度理解项目绩效评价指标体系设置要求，提高绩效目标与项目产出、效果的匹配性，结合项目预算内容和实施结果，合理、细化绩效指标，并按照社会效益、可持续影响等指标进行细分，合理确定项目服务对象，开展满意度调查。

## （二）建立项目实施方案，加强项目过程管理

在相关管理制度保障的基础上编制实施方案，明确监督检查程序和验收复核流程，加强监管责任和信用监管制度。制定规范统一、涵盖重点监管要素的报告模板，从形式上提高监管成果的规范严谨性。注意日常留存对检查结果真实性抽查复核的工作记录、指导业务开展的监管痕迹，体现监管主体责任。

## （三）注重项目效益资料的收集，开展项目满意度调查

重视项目绩效资料的归集整理，充分展现监管工作应用、问题处理的效益效果。建议通过多渠道、多方式开展项目满意度调查工作，可以通过发动群众、畅通投诉举报渠道等方式，接受群众监督，提高监管效率。

# 七、其他说明事项

无。