## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 粮食安全责任制考核
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局本级
项目负责人 |  |  | 孔令文 |  | 联系电话 |  |  | 55574656
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 51.716 | 47.616 | 40.62 | 10 | 85.31% | 8.5307
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 51.716 | 47.616 | 40.62 | 10 | 85.31% | 8.5307
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照国家和本市考核工作要求,完成粮食安全市长责任制考核相关工作,切实落实粮食安全责任,提高本市粮食安全保障能力和水平。实现国家粮食和物资储备政策制度令行禁止,确保市储备粮安全可靠。推进市储备粮管理和政策执行情况年度考核制度化、规范化,切实管好市级政府储备粮,进一步夯实本市粮食安全基础。 |  |  |  | 按照国家和本市考核工作要求,圆满完成了年度粮食安全市长责任制考核相关工作,各区委区政府认真落实粮食安全责任制要求，扎实履行粮食安全责任，通过共同努力，全市粮食安全保障能力和水平显著提高。国家粮食和物资储备政策制度贯彻扎实到位，市级储备粮安全可靠。市级储备粮管理和政策执行情况年度考核制度化、规范化程度进一步加强,粮食安全基础进一步提高。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （ 20分） | 年度考核抽查组别数量 | ≥2个 | 年度考核抽查组别数量4个 |  | 5 | 5
|  |  | 年度考核抽查人数 | ≥16人 | 年度考核抽查16人 |  | 5 | 5
|  |  | 市储备粮管理和政策执行情况年度考核次数 | 1次 | 市储备粮管理和政策执行情况年度考核1次 |  | 5 | 5
|  |  | 第三方数据核验次数 | 1次 | 第三方数据核验1次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （10分） | 按照国家考核工作组办公室的要求落实好粮食安全市长责任制考核工作 | 100% | 按照国家考核工作组办公室的要求，完成粮食安全市长责任制考核相关工作。结合本市实际，完成区级党委政府落实粮食安全责任制考核工作。 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 年度考核天数 | ≥5天 | 年度考核天数7天 |  | 2 | 2
|  |  | 市储备粮管理和政策执行情况年度考核完成时效 | ≤12月 | 市储备粮管理和政策执行情况年度考核12月完成 |  | 3 | 3
|  |  | 区级安全责任制组织考核 | ≤12月 | 区级安全责任制组织考核12月完成 |  | 2 | 2
|  |  | 区级安全责任制考核方案下发时效 | ≤9月 | 区级安全责任制考核方案8月下发 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 （10分） | 粮食安全责任制的项目成本 | ≤47.616万元 | 项目年度资金支出40.6257万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 推进市储备粮管理和政策执行情况年度考核制度化、规范化 | 好 | 市储备粮管理和政策执行情况年度考核制度化、规范化，管理更加规范，保障能力得到提高。 |  | 15 | 14 | 资料收集不足，加强后期工作材料收集，加强社会效益研究。
|  |  | 夯实市储备粮在维护市场稳定、保障经济安全、应对内外风险等 | 好 | 市储备粮充分挥市场调节作用，有效维护市场稳定、在保障经济安全和应对内外风险中发挥积极作用。 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 考核工作组相关工作机构满意度 | ≥85% | 考核工作组相关工作机构满意度100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5307 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。