## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 粮食行业职业技能竞赛
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局本级
项目负责人 |  |  | 杨杨 |  | 联系电话 |  |  | 55574725
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 48.2556 | 38.5836 | 19.8051 | 10 | 51.33% | 5.133
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 48.2556 | 38.5836 | 19.8051 | 10 | 51.33% | 5.133
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《国家粮食和物资储备局办公室关于做好第六届全国粮食行业职业技能竞赛初赛工作的通知》（国粮办发〔2021〕243号）要求，组织2022年上半年举办第六届北京市粮食行业职业技能竞赛，通过竞赛对优秀选手进行表彰，并选拔优秀选手开展集中训练，组团代表北京市参加全国粮食行业技能竞赛决赛。扎实推进人才兴粮、人才兴储战略，发现、培养和选拔储备一批适用首都新时代粮食产业高质量发展需要的专业技术人才。 |  |  |  | 2023年2月16日-17日成功举办第六届北京市粮食行业职业技能竞赛。来自全市18支代表队总计82名“粮工巧匠”分别参加两个项目决赛的比拼，比赛过程紧张激烈，参赛选手全力投入，展现了首都粮食人过硬的技艺和精益求精的职业素养。经过两天的激烈角逐，顺利完成所有赛事。各职业（工种）比赛前三名选手将由北京市职工技术协会颁发“北京市职工高级职业技术能手”证书，前十名选手直接纳入北京市职工技术协会技能人才库，给予相应的资金奖励和技能培训。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 举办职业技能竞赛 | 1场次 | 1场次 |  | 5 | 5
|  |  | 开展集中培训 | 1期 | 1期 |  | 5 | 5
|  |  | 竞赛活动保障人数 | ≥100 | 180 |  | 5 | 5
|  |  | 实操竞赛场地 | 2个 | 2个 |  | 3 | 3
|  |  | 集训时间 | ≥30天 | 未开展 |  | 2 | 0 | 第六届全国粮食行业职业技能竞赛未举办，暂未开展集训
|  | 质量指标 （10分） | 竞赛规范有序、公正公平，比赛圆满完成 | =100% | 完成 |  | 8 | 8
|  |  | 选拔优秀选手参加集训率 | =100% |  |  | 2 | 0 | 第六届全国粮食行业职业技能竞赛未举办，暂未开展集训
|  | 时效指标 （5分） | 竞赛工作筹备期限 | ≤2季度 | 2023年2月15日完成 |  | 2 | 1 | 由于2022年我市疫情防控工作以及国家粮食和物资储备局延期举办第六届全国粮食行业职业技能竞赛等原因，推迟第六届北京市粮食行业职业技能竞赛举办时间
|  |  | 组织完成期限 | ≤3季度 | 2023年2月17日完成 |  | 2 | 1 | 由于2022年我市疫情防控工作以及国家粮食和物资储备局延期举办第六届全国粮食行业职业技能竞赛等原因，推迟第六届北京市粮食行业职业技能竞赛举办时间
|  |  | 选手集训完成期限 | ≤10月 | 未开展 |  | 1 | 0 | 延期举办第六届全国粮食行业职业技能竞赛，暂未开展集训
|  | 成本指标 （15分） | 第六届北京市粮食行业职业技能竞赛成本 | ≤38.5836万元 | 19.8051万元 |  | 10 | 10
|  |  | 培训费 | 550元/人 | 未支出 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （20分） | 扎实推进人才兴粮、人才兴储战略，落实完成国家粮食和物资储备局有关竞赛工作部署，推动行业技能人才培养选拔工作 | 好 | 圆满完成第六届粮食行业职业技能竞赛活动 |  | 10 | 10
|  |  | 大力弘扬劳模精神、工匠精神和崇尚劳动、尊重人才的良好风尚，在我市粮食行业成分营造人才兴粮、科技兴粮的良好氛围 | 好 | 利用各平台、媒体发布新闻报道，大力弘扬劳模精神、工匠精神和崇尚劳动、尊重人才的良好风尚 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 （10分） | 促进各区、各有关单位广泛岗位练兵、比武活动，发现、培养和选拔储备一批适用首都新时代粮食产业高质量发展需要的专业技术人才 | 好 | 各有关单位结合岗位练兵、比武活动等多种形式开展初赛，发现、培养和选拔优秀技能人才参加竞赛。 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 参赛代表队对竞赛组织开展满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 裁判员及赛务人员对竞赛组织保障满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 88.133 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。