## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 安全生产标准化评审组织管理服务
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局本级
项目负责人 |  |  | 许宏超 |  | 联系电话 |  |  | 55574749
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 13.76 | 13.76 | 13.215 | 10 | 96.04% | 9.6039
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 13.76 | 13.76 | 13.215 | 10 | 96.04% | 9.6039
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 推行粮食行业企业安全生产标准化创建工作，指导、提升企业安全生产管理水平，预防和杜绝生产安全事故发生。 |  |  |  | 推行粮食行业企业安全生产标准化创建工作，9家单位通过了安全生产标准化二级达标评审，指导、提升企业安全生产管理水平，预防和杜绝生产安全事故发生。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （10分） | 开展安全生产标准化建设工作的粮食仓储企业数量 | 10家 | 9家 |  | 5 | 4.5 | 在工作开展过程中，因疫情原因，乙方未能及时完成10家安全生产标准化二级创建工作的粮食企业的现场复核工作，经协商一致，在原合同约定的工作内容基础上核减1家企业的现场复核工作。该企业在2023年度安全生产标准化创建工作中完成整改和复核。
|  |  | 项目相关的总结报告完成数量 | 1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （20分） | 达到安全生产地方标准程度 | 100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 （10分） | 项目工作启动时间 | ≤4月 | 4月 |  | 5 | 5
|  |  | 项目工作完成时间 | ≤11月 | 12月 |  | 5 | 4.58 | 受新冠疫情影响，原定于11月赴青云店粮食收储有限公司开展复核工作的计划被推迟，最终只能于12月5日通过线上视频的方式开展复核工作，因此完成时间略微推迟。
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤13.76万元 | 全年支出13.215万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 企业安全生产管理水平、技术水平提升 | 好 | 企业安全生产管理水平、技术水平提升达到目标 |  | 15 | 13 | 经过安全生产标准化创建工作，企业安全生产管理水平得到显著提升，但部分企业在安全生产检查中发现仍存在部分隐患，通过排查治理不断整改，企业安全管理能力需要进一步完善。
|  |  | 达到粮食仓库安全生产地方标准 | 100% | 100% |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 评审对象对评审工作的满意度 | ≥85% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.6839 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。