## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 课题研究类项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局本级
项目负责人 |  |  | 柴江辉、刘小青 |  | 联系电话 |  |  | 55574695、4669
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展《“节粮减损保障粮食安全，居民家庭成品粮油储存”指南》专项调研，充分掌握北京市粮食安全保障的现状、存在问题、举措等相关情况，形成《调研报告》和《“节粮减损保障粮食安全，居民家庭成品粮油储存”指南》专家建议稿。 2.研究梳理北京市物资储备体系建设研究中的重难点问题，提出加快构建统一的物资储备体系的对策建议，形成调研报告，为推动出台北京市物资储备体系建设相关文件做好研究准备工作。 |  |  |  | 1.通过开展《“节粮减损保障粮食安全，居民家庭成品粮油储存”指南》专项调研，充分掌握北京市粮食安全保障的现状、存在问题、举措等相关情况，已形成《调研报告》和《“节粮减损保障粮食安全，居民家庭成品粮油储存”指南》专家建议稿、核心成果摘要。 2.通过详细梳理北京市战略和应急物资储备品类规模、管理体制、运行机制等，发现当前北京地方物资储备体系存在的主要问题。针对上述问题，结合北京市城市定位，提出完善北京市战略和应急物资储备体系的对策建议。编制北京市战略和应急物资储备分类指导目录建议，为北京市相关部门战略和应急物资储备提供探索和借鉴，为推动北京市战略和应急物资储备体系建设做好研究工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 研究人员数量 | ≥2人 | 16人 |  | 5 | 3.5 | 年初指标设置不准确，将提高绩效指标设置准确性。
|  |  | 专家建议稿 | 1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  |  | 调研、研究报告数量 | 2份 | 2份 |  | 5 | 5
|  |  | 研究报告摘要版 | 1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （10分） | 能够反映北京市粮食安全保障的现状、存在问题、举措等相关情况 | 好 | 达到了预期目标 |  | 5 | 5
|  |  | 梳理清楚北京市物资储备体系建设中的重难点问题，并提出科学性、适应性和可操作性的对策建议 | 好 | 达到了预期目标 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 合同签订时间 | ≤5月 | 6月 |  | 3 | 2 | 受疫情影响，进度延后。后续项目加强合同管理，按时签订合同。
|  |  | 开展调研并完成研究报告时间 | ≤10月 | 8月 |  | 3 | 3
|  |  | 尾款支付时间 | ≤12月 | 12月 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 《“节粮减损保障粮食安全，居民家庭成品粮油储存”指南》专项调研成本 | ≤10万元 | 10万 |  | 5 | 5
|  |  | 物资储备体系建设研究成本 | ≤14.7万元 | 14.7万 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （10分） | 基本掌握北京市粮食安全保障的状况和居民家庭膳食习惯，提出家庭成品粮油储备合理建议 | 好 | 达到了预期目标 |  | 5 | 5
|  |  | 为出台北京市物资储备体系建设相关文件提供思路和建议 | 好 | 达到了预期目标 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 （20分） | 引导居民树立节粮意识、培养科学膳食习惯、增强应急储备知识 | 好 | 达到了预期目标 |  | 10 | 9 | 产生的效果有待加强
|  |  | 加快推动北京市物资储备体系建设相关文件出台，为加快构建北京市统一的物资储备体系明确重点和方向 | 好 | 达到了预期目标 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 相关处室和单位对研究报告及其摘要版的满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.5 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。