## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 救灾物资应急演练
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 物资储备处
项目负责人 |  |  | 柴江辉 |  | 联系电话 |  |  | 55574695
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6.3534 | 6.3534 | 6.1534 | 10 | 96.85% | 9.6852
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6.3534 | 6.3534 | 6.1534 | 10 | 96.85% | 9.6852
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.配合“5.12”全国防灾减灾日宣传活动，完成北京市应急救灾储备物资调运演练工作。 2.增强防灾减灾意识，提高应急处置能力，熟悉掌握应急救灾物资的调运流程、使用方法等，确保在应急状态下救灾物资储备能够调运及时、保障有力。 |  |  |  | 开展“5•12”全国防灾减灾日相关活动，制作了主题海报、宣传雨伞、手提袋等宣传材料，市区两级上下联动，营造了良好的防灾减灾活动氛围。联合有关部门采取桌面推演和现场展示相结合的方式开展应急演练，进一步熟悉应急物资调运方式方法，达到了检验预案、磨合机制、锻炼队伍的预期效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （15分） | 应急演练活动开展次数 | 1次 | 1次 |  | 5 | 5
|  |  | 应急演练活动参加人数 | ≥50人 | 50人 |  | 5 | 5
|  |  | 应急演练活动总结材料 | ≥4份 | 4份 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （10分） | 达到应急演练活动目标，达到宣传效果 | 好 | 好 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （15分） | 经费支出进度 | ≤6月 | 11月 |  | 5 | 2.73 | 受疫情影响推迟
|  |  | 演练成果完成期限 | ≤6月 | 11月 |  | 5 | 2.73 | 受疫情影响推迟
|  |  | 演练活动完成时限 | ≤5月 | 救灾物资应急演练于2022年11月9日按时完成 |  | 5 | 2.27 | 受疫情影响推迟
|  | 成本指标 （10分） | 救灾物资应急调运演练成本 | ≤6.3534万元 | 6.1534万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 做好防灾减灾宣传活动，营造防灾减灾的氛围，增强防灾减灾的意识 | 好 | 开展“5•12”全国防灾减灾日相关活动，制作了主题海报、宣传雨伞、手提袋等宣传材料，市区两级上下联动，营造了良好的防灾减灾活动氛围。 |  | 15 | 14.5 | 效益支撑材料不充分
|  |  | 提升应急处置能力，确保在应急状态下救灾物资储备能够响应及时、调运迅速，切实保障受灾群众生活安置需要 | 好 | 联合有关部门采取桌面推演和现场展示相结合的方式开展应急演练，进一步熟悉应急物资调运方式方法，达到了检验预案、磨合机制、锻炼队伍的预期效果。 |  | 15 | 14.5 | 效益效果有待进一步挖掘
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 参训人员满意度 | ≥85% | 85% |  | 10 | 9 | 受疫情影响，京津冀三地通过视频系统进行桌面推演，经询问，参训人员较满意
总分 | [6 empty] | 100 | 90.4152 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。