## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 绩效评价服务费
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局本级
项目负责人 |  |  | 侯丹 |  | 联系电话 |  |  | 55574693
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 35 | 35 | 35 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 组织开展部门预算项目事前绩效评估、绩效目标审核、绩效监控、绩效评价及专项资金绩效评价等工作，并委托第三方社会机构进行客观评价，推进预算管理与绩效管理一体化，强化预算执行与绩效产出效果，确保年度绩效目标完成，提升部门整体绩效管理水平。 |  |  |  | 完成部门预算项目事前绩效评估、绩效目标审核、绩效监控、绩效评价及专项资金绩效评价5类绩效管理工作，并委托第三方社会机构进行客观评价，推进预算管理与绩效管理一体化，强化预算执行与绩效产出效果，确保年度绩效目标完成，提升部门整体绩效管理水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 绩效管理工作种类 | ≥4类 | 绩效评价、成本绩效分析、绩效运行监控、绩效目标审核、事前绩效评估5类管理工作 |  | 10 | 10
|  |  | 绩效报告数量 | ≥10份 | 出具绩效报告12份 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （10分） | 符合《北京市预算绩效管理办法》等规定 | 100% | 达到《北京市预算绩效管理办法》等规定要求 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （16分） | 完成财政支出半年绩效监控时效 | ≤8月 | 8月 |  | 4 | 4
|  |  | 完成预算项目绩效目标审核、事前绩效评估、成本绩效分析时效 | ≤10月 | 10月 |  | 4 | 4
|  |  | 完成财政支出全年绩效监控时限 | ≤1.3年 | 2023-02-01 |  | 4 | 4
|  |  | 完成财政支出绩效评价、专项资金转移支付绩效评价时效 | ≤5月 | 5月 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 （4分） | 绩效评价服务总成本 | ≤35万元 | 项目全年支出35万元 |  | 4 | 4
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 促进各单位完善项目绩效管理，规范单位财务收支、经济活动行为，优化资源配置 | 好 | 促进各单位完善项目绩效管理，规范单位财务收支、经济活动行为，优化资源配置 |  | 10 | 9 | 效益效果挖掘不够深入，将继续对项目产生的效益深度挖掘，同时提升绩效资料留存的全面充分性。
|  |  | 及时发现并解决有关单位项目绩效执行过程中存在的问题，减少潜在风险和经济损失，提高资金使用效益 | 好 | 及时发现并解决有关单位项目绩效执行过程中存在的问题，减少潜在风险和经济损失，提高资金使用效益 |  | 10 | 9 | 效益效果挖掘不够深入，将继续对项目产生的效益深度挖掘，同时提升绩效资料留存的全面充分性。
|  |  | 提升部门预算绩效管理水平，促进粮食和物资储备事业的健康有序发展 | 好 | 提升部门预算绩效管理水平，促进粮食和物资储备事业的健康有序发展 |  | 10 | 9 | 效益效果挖掘不够深入，将继续对项目产生的效益深度挖掘，同时提升绩效资料留存的全面充分性。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 局机关各处室、纳入绩效管理的各直属单位满意度 | ≥90% | 局机关各处室、纳入绩效管理的各直属单位满意度100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。