## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 财务软件运行维护费
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局本级
项目负责人 |  |  | 侯丹 |  | 联系电话 |  |  | 55574693
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4.83 | 4.36 | 4.36 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 4.83 | 4.36 | 4.36 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 与软件公司签订服务合同，对机关及直属单位财务核算软件进行日常维护，保证市粮食和储备局财务核算软件的正常使用，保障市局及各单位工作的正常开展。 |  |  |  | 2022年，与软件公司签订服务合同，对机关及直属单位财务核算软件进行日常维护，保障了市粮食和储备局财务核算软件的正常使用，保障市局及各单位工作的正常开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （15分） | 签订合同份数 | 1个 | 签订合同1份 |  | 5 | 5
|  |  | 财务软件运维站点数量 | ≥10个 | 运维站点数量17个 |  | 5 | 5
|  |  | 维护单位数量 | ≥6家 | 维护单位数量7家 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 符合合同相关约定，财务软件正常运行 | 100% | 达到合同相关约定要求，财务软件正常运行 |  | 5 | 5
|  |  | 处理问题及时性 | 好 | 及时处理问题 |  | 5 | 5
|  |  | 系统故障解决率 | 100% | 系统故障全部解决 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 项目持续时效 | 1年 | 签订合同有效期1年 |  | 5 | 5
|  |  | 合同签订期限 | ≤4月 | 4月前完成合同签订 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （10分） | 财务软件运维总成本 | ≤4.36万元 | 实际支出4.36万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 保证各单位财务核算工作正常开展 | 好 | 财务核算软件正常使用，保障了各单位财务核算工作正常开展 |  | 30 | 28 | 资料支撑不全面，将加强资料留存的全面性，进一步挖掘项目效益效果
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 软件使用单位满意度 | ≥90% | 各单位满意度100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。