## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市特色高水平骨干专业（群）-移动应用与服务专业群
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校
项目负责人 |  |  | 龙九清 |  | 联系电话 |  |  | 15910685609
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 650.19 | 637.651 | 635.175 | 10 | 99.61% | 9.9612
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 650.19 | 637.651 | 635.175 | 10 | 99.61% | 9.9612
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.项目总体目标（2021年—2023年）：该项目为三年期项目，主要通过专业群定位和人才培养方案的制定，完成丰富的立体式教学资源，开发专业课程校本教材，进一步加强双师型教师的团队建设，校企合作共同建设产教一体的实践教学基地；为行业、企业精准培养岗位所需人才，推进育人模式改革创新。为首都的新一代信息建设与发展提供高素质技术技能型人才支撑。 2.年度目标（2022年）：2022年度完成人才培养体系初步完善、课程建设和实训基地建设等，包括编制移动应用与服务专业群人才培养方案，制定专业课程标准；开发校本教材；开发配套的立体式教学资源；开展师资培训，建设双师团队；展开校企合作，共同建设专业群实训基地；开发社会培训教学资源，展开各类社会服务。从而建设特色鲜明、职教领先、行业影响的新型高水平专业群，全面提升学生综合职业能力以及服务社会的能力。 |  |  |  | 通过专业群定位和人才培养方案的制定，完成丰富的立体式教学资源，开发专业课程校本教材，进一步加强双师型教师的团队建设，校企合作共同建设产教一体的实践教学基地，为行业、企业精准培养岗位所需人才，推进育人模式改革创新，为首都的新一代信息化建设与发展提供高素质技术技能型人才支撑。 期间共完成教学视频资源建设279个，交互式教学资源建设100个，spoc课程资源16个，网络精品课程建设15门，校本教材和活页式教材16本，校级及以上精品优质课程资源制作4门，云计算中心建设1项，网络信息安全中心建设1项，产教融合平台建设一项，面向中小学职业体验资源包开发3套，面向退伍军人技能培训课程2套，面向企业培训的课程建设2套。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （12分） | spoc课程资源 | ≥16个 | 16个 |  | 1 | 1
|  |  | 网络信息安全中心一期 | ≥1项 | 1项 |  | 1 | 1
|  |  | 面向退伍军人技能培训课程 | ≥2套 | 2套 |  | 1 | 1
|  |  | 网络精品课程 | ≥15门 | 15门 |  | 1 | 1
|  |  | 面向企业培训的课程 | ≥2套 | 2套 |  | 1 | 1
|  |  | 校级及以上精品优质课程资源制作 | ≥4门 | 4门 |  | 1 | 1
|  |  | 校本教材和活页式教材 | ≥16本 | 16本 |  | 1 | 1
|  |  | 交互式教学资源建设 | ≥100个 | 100个 |  | 1 | 1
|  |  | 云计算中心建设 | ≥1项 | 1项 |  | 1 | 1
|  |  | 面向中小学职业体验资源包开发 | ≥3套 | 3套 |  | 1 | 1
|  |  | 教学视频资源建设 | ≥279个 | 279个 |  | 1 | 1
|  |  | 产教融合平台二期 | ≥1项 | 1项 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 实践教学基地合格率 | ≥100% | 实践教学基地验收合格 |  | 5 | 4 | 验收合格，但质量控制措施下一步待明确
|  |  | 课程及教材建设合格率 | ≥100% | 课程及教材建设合格 |  | 5 | 4
|  |  | 教科研成果发表率 | ≥100% | 教科研成果发表100% |  | 5 | 4
|  | 时效指标 （15分） | 项目验收时效 | ≤11月 | 于2022年10月27日完成验收 |  | 5 | 4 | 验收规范严谨性待提高
|  |  | 项目实施时效 | ≤10月 | 于2022年10月15日完成项目实施 |  | 5 | 4 | 过程证明材料不够完善
|  |  | 项目招标时效 | ≤7月 | 于2022年6月13日完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （8分） | 本年项目实施成本 | ≤637.651万元 | 实际支出635.17万元 |  | 8 | 8
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 资源库对外服务用户总数 | ≥400人/天 | 资源库对外服务用户总数超过400人/天 |  | 10 | 6.28 | 归集提炼不足，下一步待完善
|  |  | 毕业学生升学情况 | ≥90% | 100% |  | 10 | 7
|  |  | 实现与行业内众多知名企业加强联系合作的数量 | ≥3个 | 与深信服、联想教育、西普教育等公司组织召开了企业洽谈会 |  | 10 | 7
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 社会人员满意度 | ≥95% | 社会人员满意度达到95%以上 |  | 5 | 3 | 满意度指标支撑依据不足，在以后工作中注意多层次进行满意度调查
|  |  | 师生满意度 | ≥95% | 教师、学生满意度均达到95%以上 |  | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 82.2412 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。