## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市特色高水平骨干专业（群）-食品安全与营养专业群
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校
项目负责人 |  |  | 杨斯超 |  | 联系电话 |  |  | 18500426018
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 520.1692 | 512.8932 | 487.2868 | 10 | 95.01% | 9.5
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 520.1692 | 512.8932 | 487.2868 | 10 | 95.01% | 9.5
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本专业2020年招生共计121人，2021年招生共计170人，预计2022年招生人数达到120人。完成4本活页式教材开发，申报2项市级课题，建成食品理化检测实训室2间、微生物实训室2间。面向企业开放120学时，提供职业体验课时60学时，面向粮食行业及相关企业职工技能培训达100人次，企业岗位定制培训100人天。中小学职业体验达120人天，在1-2个社区开展食品健康安全知识培训。社会举办中小学职业体验5场，参与人数100人次，校内学生服务社区居民50人次。 |  |  |  | 本专业2020年招生共计121人，2021年招生共计170人，2022年实际招生人数为111人。完成4本活页式教材开发，建设课程配套资源82个，课程思政内容课例量4个，课程标准4门，申报2项市级课题，建成食品理化检测实训室2间、微生物实训室2间。中小学职业体验达50人次。社会举办中小学职业体验2场。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （28分） | 形成活页式教材数量 | ≥4本 | 4本 |  | 2 | 2
|  |  | 建设共享型食品理化检测实训基地数量 | ≥2间 | 2间 |  | 6 | 6
|  |  | 建设共享型食品微生物检测实训基地数量 | ≥2间 | 2间 |  | 6 | 6
|  |  | 技术共享平台 | ≥1个 | 0个 |  | 1 | 0
|  |  | 横向课题数量 | ≥2项 | 2项 |  | 1 | 1
|  |  | 建设课程配套资源数量 | ≥76个 | 82个 |  | 5 | 5
|  |  | 课程思政内容课例量 | ≥4个 | 4个 |  | 2 | 2
|  |  | 召开师德师风主题讲座次数 | ≥2次 | 2次 |  | 1 | 1
|  |  | 召开思政讲座次数 | ≥4次 | 4次 |  | 1 | 1
|  |  | 课程标准量 | ≥4个 | 4个 |  | 2 | 2
|  |  | 高玉树先进事迹讲座与交流次数 | ≥5次 | 5次 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （8分） | 研究成果及教材达标率 | ≥90% | 92% |  | 2 | 2
|  |  | 实践教学基地合格率 | ≥98% | 98.5% |  | 2 | 2
|  |  | 发表论文 | ≥5篇 | 3篇 |  | 2 | 1.2 | 申请预算时未考虑到版面费用增加的客观原因，造成发表论文数量未达标
|  |  | 课程建设合格率 | ≥98% | 100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 （5分） | 师德师风主题讲座、高玉树先进事迹讲座与交流、横向课题、论文发表、技术共享平台等完成时效 | ≤11月 | 11月 |  | 1 | 1
|  |  | 课程标准完成时效 | ≤9月 | 9月 |  | 1 | 1
|  |  | 共享型食品理化检测实训基地建设、共享型食品微生物检测实训基地建设完成时效 | ≤11月 | 11月 |  | 1 | 1
|  |  | 课程思政内容课例、思政讲座完成时效 | ≤10月 | 10月 |  | 1 | 1
|  |  | 课程配套资源、活页式教材完成时效 | ≤10月 | 10月 |  | 1 | 1
|  | 成本指标 （9分） | 本年项目实施成本 | ≤512.893192万元 | 487.2868万元 |  | 4 | 4
|  |  | 实践教学基地成本 | ≤311.3131万元 | 242.9968万元 |  | 3 | 3
|  |  | 课程建设成本 | ≤44.52万元 | 44.52万元 |  | 2 | 2
绩 效 指 标 | 效 益 指 标 （30分 | 社会效益指标 （20分） | 面向企业开放学时长 | ≥120学时 | 0学时 |  | 2 | 0 | 由于疫情客观原因，未能面向企业员工、社区居民、粮食行业企业职工开展线下进校园培训
|  |  | 面向社区开放学时长 | ≥50学时 | 0学时 |  | 2 | 0
|  |  | 粮食行业及相关企业职工技能培训人次 | ≥100人次 | 0人次 |  | 2 | 0
|  |  | 毕业学生升学率 | ≥90% | 98.7% |  | 10 | 10
|  |  | 中小学职业体验达量 | ≥120人次 | 50人次 |  | 4 | 1.67 | 由于疫情客观原因，未能按计划人次完成面对中小学生职业体验
|  | 可持续影响指标 （10分） | 专业群建设持续对学校、行业等的影响期限 | ≥6年 | 10年 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 师生满意度 | ≥98% | 98.2% |  | 5 | 5
|  |  | 社会人员满意度 | ≥95% | 0% |  | 5 | 0 | 未对社会人员进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 84.37 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。