## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市特色高水平骨干专业（群）-智能财经专业群
主管部门 |  |  | 064-北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校
项目负责人 |  |  | 初英梅 |  | 联系电话 |  |  | 13520907804
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 453.5716 | 453.5716 | 444.585 | 10 | 98.02% | 9.8
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 453.5716 | 453.5716 | 444.585 | 10 | 98.02% | 9.8
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、项目总目标：贯彻新发展理念，紧扣高质量发展，对接京津冀一体化战略和首都“四个中心”战略部署，策应区域财经商贸产业结构转型升级，建立健全专业群自我调整与完善机制，实现可持续发展，培养具有家国情怀、国际视野的新财会、新财金高素质技术技能复合人才；依托区域产业优势，在“1+X”职业能力等级鉴定证书政策的大力支持下，完善“1+X”教学体系与实施模式。项目建设规划自2021年3月至2023年12月。三年实现6个“1+X”证书试点项目落地，建成教学资源库1个，打造精品课程5门，开发活页式、工作手册式教材2部，打造教学创新团队1个，开展教学改革课题研究2个，发表教育教学论文10篇，建设智能财经共享中心实践基地1个，建设智能财经产业学院1个，对外开展社会服务及中小学职业体验，年培训人次累计达到1000人次。 2、2022年度总体目标：2022年，在已经建成投入使用的实训室内新增录播直播设备7套，让教学资源采集成为常规化教学的一部分。完成智能财经系列专业课教学资源库建设1套，增加智能财税技术技能训练、大数据财务分析训练等实训平台13套，深化和拓展智能财税等6个“1+X”职业技能等级证书校本教学资源的开发，为书证融通提供平台支撑。建设智能财经专业群教师服务中心特色工作室、搭建专业育训结合体系，提升专业群社会服务能力，提升学校的社会服务功能和社会影响力。 |  |  |  | 2022年，该项目共完成5项内容，并验收合格。已完成的具体内容有： 1.货物类：教学实训软件13套、录播设备7套、校本教材和活页式学材，2册 2.服务类：财经专业精品课程资源建设1套（包含300个微课慕课制作、500秒三维动画、180段课堂实录）、教师能力提升与实践服务1套（教师参加培训课时量＞60学时）、线材及集成服务1套。 通过开展项目建设，将新业态、新技术、新技能赋能中等职业财经商贸大类教育教学改革，完善了现有智能财经教学实训软件平台，提升了智能财经共享中心的服务教学功能，为提升教师的教学能力和育人能力提供了现代化的软硬件环境，保障了专业群育人质量不断提高。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （20分） | 线材以及集成服务 | ≥1套 | 1套 |  | 3 | 3
|  |  | 建成智能财经系列专业课教学资源库数量 | ≥1套 | 1套 |  | 3 | 2.4 | 在财经系列专业课教学资源建设子项目中，课堂实录部分的数量指标为300段，实际完成数量为180段，完成率为60%。未完成原因为按照我校疫情防控工作的要求，校外人员无法到校进行课堂录制。
|  |  | 形成校本教材和活页式教材、学材 | ≥2册 | 2册 |  | 3 | 3
|  |  | 购置录播设备数量 | ≥7套 | 7套 |  | 3 | 3
|  |  | 教学实训软件数量 | ≥13套 | 13套 |  | 4 | 4
|  |  | 教师参加培训课时量 | ≥60学时 | 60学时 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 （10分） | 项目验收合格率 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 设备质量合格率 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （20分） | 完成项目招投标任务 | ≤2022年6月 | 2022年6月 |  | 5 | 5
|  |  | 完成建设任务 | ≤2022年10月 | 2022-12-01 |  | 10 | 9 | 受疫情影响，项目完成建设推迟至12月完成。
|  |  | 项目验收时效 | ≤2022年11月 | 2022-12-01 |  | 5 | 4.5 | 受疫情影响，项目验收推迟至12月完成。
|  | 成本指标 （10分） | 预算成本控制数量2022年度支出总成本 | ≤453.571636万元 | 444.585万元 |  | 10 | 10
绩 效 指 标 | 效益指标（20分） | 社会效益指标 （10分） | 毕业学生升学率 | ≥90% | 达到预期目标 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 （10分） | 项目建成后，科研成果预计促进学校专业建设整体规划，有助于首都良性发展大环境的构建的影响期限 | ≥6年 | 达到预期目标的80% |  | 10 | 8 | 效益资料体现不足，下一部需加强效益资料的收集
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 学生满意度 | ≥95% | ≥90% |  | 5 | 4.5 | 满意度未达到预期目标，下一部加强工作质量，提高满意度
|  |  | 教师满意度 | ≥95% | ≥90% |  | 5 | 4.5
总分 | [6 empty] | 100 | 94.7 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。