## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-基础设施改造-东楼宿舍楼安全修缮改造工程项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校
项目负责人 |  |  | 杨明远 |  | 联系电话 |  |  | 13701114900
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300.4497 | 300.4497 | 291.9234 | 10 | 97.16% | 9.72
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 300.4497 | 300.4497 | 291.9234 | 10 | 97.16% | 9.72
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为彻底消除各方面的安全隐患问题，使得东楼宿舍楼内的基础设施可以正常使用，楼内基础装修、消防、暖气立管支管、窗户、电气线路经过修缮改造后，解决了吊顶变形磁砖破损带来的安全隐患，提高女生宿舍楼冬季供暖质量、消除电气消防安全隐患；我们通过不断完善校园基础设施建设，全面美化校园环境，提高安全完善的办学条件，树立学校的良好形象，对构建和谐校园起到积极的促进作用，从而办好人民满意的教育。 |  |  |  | 东楼宿舍楼内基础装修、消防、暖气立管支管、窗户、电气线路经过修缮改造后，解决了吊顶变形瓷砖破损带来的安全隐患，提高学生宿舍楼冬季供暖质量、消除电气消防安全隐患。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （15分） | 更换消防栓箱数量 | ≥11个 | 消防栓箱11个 |  | 1 | 1
|  |  | 采暖管长度 | ≥2950米 | 采暖管2950米 |  | 2 | 2
|  |  | 暖气数量 | ≥95套 | 暖气95组 |  | 1 | 1
|  |  | 铺贴瓷砖面积 | ≥230平方米 | 铺贴瓷砖230m2 |  | 1 | 1
|  |  | 电缆长度 | ≥225米 | 电缆225米 |  | 1 | 1
|  |  | 配电柜数量 | ≥6台 | 配电柜6台 |  | 1 | 1
|  |  | 增加灭火器数量 | ≥22个 | 灭火器22个 |  | 1 | 1
|  |  | 更换给水及消防管长度 | ≥151米 | 换给水及消防管151米 |  | 2 | 2
|  |  | 涂料涂刷面积 | ≥4118平方米 | 涂料涂刷4118m2、 |  | 2 | 2
|  |  | 更换窗户面积 | ≥400平方米 | 更换窗户400m2 |  | 2 | 2
|  |  | 吊顶面积 | ≥220平方米 | 吊顶220m2 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 （15分） | 修缮改造工程验收合格率 | 100% | 验收合格 |  | 7 | 4.5 | 项目经过内部验收，但缺少项目结算审核，下一步抓紧完成结算审核工作
|  |  | 修缮改造任务完成率 | 100% | 合格率达到100% |  | 8 | 6.5 | 未进行结算审核，完成内容与数量无证明材料
|  | 时效指标 （10分） | 项目实施时效 | ≤9月 | 2022年8月至9月 |  | 5 | 4.25 | 受疫情影响，项目实施完成略晚于目标
|  |  | 项目验收时效 | ≤10月 | 2022-12-01 |  | 5 | 4.25 | 受疫情影响，项目实施完成略晚于目标
|  | 成本指标 （10分） | 本年项目实施成本 | ≤300.449681万元 | 项目实际支出291.923355万元 |  | 10 | 6.6 | 未进行结算审核，实际成本支出不确定
绩 效 指 标 | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （20分） | 完善校园基础设施建设，消除安全隐患程度 | 好坏 | 完善校园基础设施建设，消除安全隐患，改善学生住宿条件。 |  | 10 | 7.5 | 资料支撑不够充分，楼体加固改造体现不够
|  |  | 为构建和谐平安校园奠定良好基础,创建安全优美的学生住宿环境的程度 | 好坏 | 全面美化校园环境 |  | 5 | 3.27 | 资料支撑不够充分
|  |  | 提升履职基础、公务服务能力，提高办学条件，对构建和谐校园起到积极的促进作用的程度 | 好坏 | 提高履职基础,公务服务能力. |  | 5 | 3.27
|  | 可持续影响指标 （10分） | 项目建成后可持续使用年限 | ≥5年 | 为构建和谐平安校园奠定良好基础 |  | 10 | 6.8 | 证明材料不足
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 师生满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 7 | 满意度调查的全面性不够
总分 | [6 empty] | 100 | 77.66 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。