## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-设备购置-网络安全等级保护实训中心建设项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校
项目负责人 |  |  | 孙勇莉 |  | 联系电话 |  |  | 15001085961
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 249.2 | 249.2 | 247.2 | 10 | 99.2% | 9.92
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 249.2 | 249.2 | 247.2 | 10 | 99.2% | 9.92
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 响应国家《网络安全法》的相关要求，按照公安部等级保护相应等级的基本要求，通过本项目的建设实施，基于学校网络等级保护为例，开展场景化教学，不仅能够满足学校网络安全专业学生的实训教学要求，让学生对信息安全等级保护五个阶段的内容，如定级、备案、安全建设和整改、信息安全等级测评和信息安全检查，有一个系统的认知。同时让学生对学校安全架构包括风险评估，防御评估，监测分析、待办事项等内容，有一个直观、可视化的了解，实现被动防御到主动监测主动防御的安全新形态，实现全网安全可视、事前风险预知、事中有效防御、以及事后持续检测和快速响应。从而基于学校网络安全等级保护实训场景，并以信息安全等级保护的相关政策和标准，构建信息安全专业实训教学知识体系，从全局、系统的角度去培养学生综合运用各种信息安全知识解决实际问题的能力。 |  |  |  | 根据响应国家《网络安全法》的相关要求，按照公安部等级保护相应等级的基本要求，通过本项目的建设实施，基于学校网络等级保护为例，开展场景化教学，不仅能够满足学校网络安全专业学生的实训教学要求，让学生对信息安全等级保护五个阶段的内容，如定级、备案、安全建设和整改、信息安全等级测评和信息安全检查，有一个系统的认知。同时让学生对学校安全架构包括风险评估，防御评估，监测分析、待办事项等内容，有一个直观、可视化的了解，实现被动防御到主动监测主动防御的安全新形态，实现全网安全可视、事前风险预知、事中有效防御、以及事后持续检测和快速响应。从而基于学校网络安全等级保护实训场景，并以信息安全等级保护的相关政策和标准，构建信息安全专业实训教学知识体系，从全局、系统的角度去培养学生综合运用各种信息安全知识解决实际问题的能力。通过项目实施，强化了学生各种信息安全技术的基本操作训练，提升了人才培养质量；实现全网安全可视，节省了各节点安全加固成本开支，简化运维结构，节省人员开支和工作量，立体化防护，使得加固措施效益最大化。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （ 32 分） | NF防火墙数量 | 2台 | 2台 | 2台 | 2 | 2
|  |  | 入侵防御终端数量 | 1台 | 1台 | 1台 | 2 | 2
|  |  | 上网行为管理终端数量 | 1台 | 1台 | 1台 | 2 | 2
|  |  | 威胁分析终端数量 | 1台 | 1台 | 1台 | 2 | 2
|  |  | 安全审计设备数量 | 1台 | 1台 | 1台 | 2 | 2
|  |  | Web应用防火墙数量 | 2台 | 2台 | 2台 | 2 | 2
|  |  | 安全运营中心设备数量 | 1台 | 1台 | 1台 | 2 | 2
|  |  | 运维安全管理终端数量 | 1台 | 1台 | 1台 | 2 | 2
|  |  | 终端安全设备数量 | 300个 | 300个 | 300个 | 3 | 3
|  |  | 等级保护策略方案制订培训人数 | ≥30人/天 | 30人/天 | 30人天 | 2 | 2
|  |  | 安全漏洞扫描培训人数 | ≥30人/天 | 30人/天 | 30人天 | 2 | 2
|  |  | 网站安全监测培训人数 | ≥30人/天 | 30人/天 | 30人天 | 2 | 2
|  |  | 安全测评培训人数 | ≥30人/天 | 30人/天 | 30人天 | 2 | 2
|  |  | 信息安全等级保护课程资源包 | 1项 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  |  | 培养学生规模 | ≥25人 | 25人 | 25人 | 2 | 2
|  | 质量指标 （ 4 分） | 专用设备合格率 | 100% | 100% | 1 | 2 | 2
|  |  | 培训合格率 | ≥96% | ≥96% | ≥96% | 2 | 2
|  | 时效指标 （ 9 分） | 项目招投标时效 | ≤6月 | ≤6月 | ≤6月 | 3 | 3
|  |  | 项目建设实施时效 | ≤9月 | ≤9月 | ≤9月 | 3 | 3
|  |  | 项目验收完成并交付时效 | ≤10月 | ≤10月 | ≤10月 | 3 | 3
|  | 成本指标 （ 5 分） | 项目总成本 | ≤249.2万元 | 实际支出247.20万元 |  | 5 | 5
| 效益指标(30分） | 社会效益指标 （ 16 分） | 强化学生各种信息安全技术的基本操作训练，提升人才培养质量；实现全网安全可视，节省了各节点安全加固成本开支，简化运维结构，节省人员开支和工作量，立体化防护，使得加固措施效益最大化 | 优 | 通过项目实施，实现全网安全可视，节省了各节点安全加固成本开支，简化运维结构，节省人员开支和工作量，立体化防护，使得加固措施效益最大化；基本实现效益指标，强化了学生各种信息安全技术的基本操作训练，提升了人才培养质量 | 优 | 8 | 8
|  |  | 进一步完善了学校信息安全专业的人才培养体系，提升学校的人才培养质量和办学效益；开展社会培训，提升个人网络信息安全防护能力和意识 | 优 | 通过项目实施，进一步完善了学校信息安全专业的人才培养体系，提升了学校的人才培养质量和办学效益；通过开展社会培训，提升了个人网络信息安全防护能力和意识 | 良 | 8 | 7 | 还需拓展网络信息安全社会培训，更大范围宣传和普及相关知识，提升社会人士网络信息安全防护能力和意识
|  | 生态效益指标 （ 7 分） | 建设及实施过程中投入的物料、生产工艺、产出指标均科技环保 | 优 | 项目的建设及实施过程中投入的物料、生产工艺、产出指标均符合科技环保 | 优 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 （ 7 分） | 项目建成后可持续投入教学使用年限 | ≥5年 | 项目建成后预计可持续投入教学使用年限超过5年 |  | 7 | 6 | 从现阶段设备的先进性出发，可持续投入教学使用5年以上，但随着信息化发展，先进技术的迭代，存在一定不确定性
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 教师满意度 | ≥96% | ≥96% | ≥96% | 5 | 4 | 需要加大采样数量，提高满意度准确率
|  |  | 学生满意度 | ≥96% | ≥96% | ≥96% | 5 | 4 | 需要加大采样数量，提高满意度准确率
总分 | [6 empty] | 100 | 95.92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。