## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 粮食物资储备宣传经费
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局本级
项目负责人 |  |  | 杨云妃 |  | 联系电话 |  |  | 55574641
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 38.8278 | 38.8278 | 38.818 | 10 | 99.97% | 9.9975
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 38.8278 | 38.8278 | 38.818 | 10 | 99.97% | 9.9975
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成本单位新媒体平台年度运维及年度重点工作宣传任务，建立新媒体平台政民互动渠道、信息编辑发布、增加用户黏性、正面舆论引导等。助力市委市政府等相关部门，做好首都粮食系统舆情信息收集报送等工作。 |  |  |  | 顺利完成2022年度“首都粮食物资储备”微博及头条号运营，累计推送微博信息932篇，其中原创内容153篇；发布头条文章341篇，其中原创内容21篇；制作一图看懂2个、主题创意海报20张。内容宣传方面，及时落实新闻宣传重点工作。按照市委宣传部、市政务服务局等部门的工作要求，结合阶段性宣传重点，及时对北京地区优化营商环境、疫情防控政策的权威解读及科普知识等进行新媒体宣传。做好重要事件及重要时间节点主题宣传工作。持续开展好冬奥会、冬残奥会、喜迎党的二十大、2022年北京市粮食科技活动周、世界粮食日、国家粮食安全宣传周、粮食质量安全宣传日、食品安全宣传周等主题宣传活动。开设“2022年北京市粮食和物资储备科技活动周”微博话题，持续做好粮食安全知识科普。搭建“北京市粮食和物资储备局大数据平台”，全年完成舆情简报50期、舆情专报2期。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 购买电子期刊会员权限数量 | ≥1项 | 1项 |  | 3 | 3
|  |  | 宣传的平台数量 | 2个 | 2个 |  | 3 | 3
|  |  | 购买制图工具会员数量 | ≥3项 | 3项 |  | 3 | 3
|  |  | 制作手绘一图看懂总数 | 2张 | 制作《北京市粮食和物资储备“十四五”发展规划》、《2022年全市粮食和物资储备工作会议报告》内容手绘一图看懂2张 |  | 3 | 3
|  |  | 重点工作摄影摄像总数 | 2次 | 由于疫情影响，调整为政策解读音频和视频 |  | 2 | 1 | 由于疫情影响，未开展摄影摄像工作，下一年度按照实际需求调整做好相关工作
|  |  | 大数据舆情信息周报数量 | ≥50期 | 52期 |  | 3 | 3
|  |  | 原创平面设计总数 | 20张 | 完成度夏防汛、全民国家安全教育日、2022年粮食现代供应链发展及投资国际论坛、世界粮食日全国粮食安全宣传周以及元旦、春节等重要节庆内容原创平面设计20张，完成率为100%。 | 20 | 3 | 3
|  | 质量指标 （10分） | 宣传任务完成率 | ≥90% | 完成2022年度“首都粮食物资储备”微博及头条号运营，累计推送微博信息932篇，其中原创内容153篇；发布头条文章341篇，其中原创内容21篇；制作一图看懂2个、主题创意海报20张。完成率为100%。 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 年均工作日官方微博宣传频次 | ≥3条 | 3条 |  | 3 | 3
|  |  | 大数据舆情信息周报频率 | ≥1期 | 1期 |  | 3 | 3
|  |  | 年均工作日头条内容更新频次 | ≥1条 | 1条 |  | 2 | 2
|  |  | 粮食物资储备宣传项目总时效 | ≤12月 | 12月 |  | 2 | 2
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 （50分） | 成本指标 （10分） | 电子期刊会员单位成本 | ≤1280元/年 | 1280元/年 |  | 1 | 1
|  |  | 粮食物资储备宣传的项目成本 | ≤38.8278万元 | 38.818万元 |  | 2 | 2
|  |  | 宣传材料印刷成本 | ≤4万元 | 4万元 |  | 2 | 2
|  |  | 制图工具会员单位成本 | ≤0.1万元 | 0.09万元 |  | 1 | 1
|  |  | 大数据舆情信息周报成本 | ≤13万元 | 13万元 |  | 1 | 1
|  |  | 重点工作宣传设备成本 | ≤3.6万元 | 3.6万元 |  | 1 | 1
|  |  | 原创平面设计成本 | ≤6万元 | 6万元 |  | 1 | 1
|  |  | 宣传平台成本 | ≤12万元 | 12万元 |  | 1 | 1
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （15分） | 加深用户对粮食物资储备政策的理解 | 好 | 在新浪微博开设“2022年北京市粮食和物资储备科技活动周”话题，围绕法律法规、粮油加工、科学储粮、节粮减损等主题，持续推送相关小知识，营造全社会节粮爱粮的良好氛围。运用多种形式发布政策性文件政策解读相关内容，加深用户对粮食物资储备政策理解。评价为好 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 （15分） | 粮食物资储备政策普及程度，相关微博、头条信息关注度增长 | 好 | 通过发放电子调查问卷的形式，面向市粮食和储备局机关各处室和各直属单位进行线上满意度调查。主要从整体运营情况、日常推送、新媒体产品、发布时效等方面展开，经统计，覆盖率达到100%，各项调查指标均为满意。评价为好 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 局内各处室满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 直属单位满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9975 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。