## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 教育教学-教学联动一体化协同管理中心建设项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校
项目负责人 |  |  | 武宏 |  | 联系电话 |  |  | 13552861215
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 | 99.55 | 10 | 99.55% | 9.96
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 99.55 | 10 | 99.55% | 9.96
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》文件中明确指出：“要探索分工协作的模块化教学组织方式。主动适应科技革命和产业革命要求，以“信息技术+”升级传统专业，及时发展数字经济催生的新兴专业。鼓励职业学校利用现代信息技术推动人才培养模式改革，满足学生的多样化学习需求，大力推进“互联网+”“智能+”教育新形态，推动教育教学变革创新。”《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》文件中指出“推进信息技术与教学的有机融合。适应“互联网+职业教育”新要求，全面提升教师信息技术应用能力，推动大数据、人工智能、虚拟现实等现代信息技术在教育教学中的广泛应用，积极推动教师角色的转变和教育理念、教学观念、教学内容、教学方法以及教学评价等方面的改革。”教学联动一体化协同管理中心建设项目基于“业务协同”和“智慧联动”来实现数字化教学管理。围绕教育教学管理工作，实现排课任务、教务数据管理、任务单及调代处理、资源存储数据处理、巡查管理、学生成绩管理、教评管理等功能，做到各项工作数据互相联动、建立数字教育资源共建共享机制，创新教育业态，有效提升教学管理效率，通过实施分工协作的模块化教学组织方式，促进“三教”改革和课堂革命的实施，加强课堂教学管理和督导，规范教学秩序，打造优质课堂，推动教育教学变革创新。从而在在治理体系上强化改革，优化机制；在办学特色上凝聚优势，形成品牌。 |  |  |  | 教学联动一体化协同管理中心建设项目基于“业务协同”和“智慧联动”来实现数字化教学管理。围绕教育教学管理工作，实现排课任务、教务数据管理、任务单及调代处理、资源存储数据处理、巡查管理、学生成绩管理、教评管理等功能，做到各项工作数据互相联动、建立数字教育资源共建共享机制，创新教育业态，有效提升教学管理效率，通过实施分工协作的模块化教学组织方式，促进“三教”改革和课堂革命的实施，加强课堂教学管理和督导，规范教学秩序，打造优质课堂，推动教育教学变革创新。从而在在治理体系上强化改革，优化机制；在办学特色上凝聚优势，形成品牌。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （ 20分） | 教务教学管理软件 | 1套 | 1套 |  | 4 | 4
|  |  | 教材统计及数字教材资源管理软件 | 1套 | 1套 |  | 4 | 4
|  |  | 单点认证数据对接服务 | 1项 | 1项 |  | 4 | 4
|  |  | 数据模型搭建及数据建设服务 | 1项 | 1项 |  | 4 | 4
|  |  | 资源管理及技术运维服务 | 1项 | 1项 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 （ 16分） | 教务教学管理软件合格率 | ≥100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 教材统计及数字教材资源管理软件合格率 | ≥100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 单点认证数据对接服务合格率 | ≥100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 数据模型搭建及数据建设服务合格率 | ≥100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 资源管理及技术运维服务合格率 | ≥100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 （ 9分） | 项目招投标工作时效 | ≤4月 | 2022年5月-6月 |  | 3 | 2 | 疫情影响，招投标工作稍有延后
|  |  | 项目建设实施工作时效 | ≤9月 | 2022年6月-9月 |  | 3 | 3
|  |  | 项目验收工作时效 | ≤10月 | 2022-12-01 |  | 3 | 2 | 疫情影响，2022年10-11月期间外来人员暂停入校，验收延后
|  | 成本指标 （ 5分） | 项目总成本 | ≤100万元 | 实际支出99.55万元 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （ 15分） | 减少了在日常教学过程中所投入的人力、物力、财力，从而减少教育教学中的运营成本；每年至少服务120名老师、800名学生 | 优 | 通过项目实施减少了在日常教学过程中所投入的人力、物力、财力，从而减少教育教学中的运营成本；每年至少服务120名老师、800名学生，达到预期效益 |  | 5 | 5
|  |  | 促进“三教”改革和课堂革命的实施，推动教育教学变革创新 | 优 | 通过项目实施促进了“三教”改革和课堂革命的实施，推动教育教学变革创新，基本达到预期效益 |  | 5 | 4.5 | 有效推动教育教学变革创新，部分使用功能还有一定优化空间
|  |  | 在办学特色上凝聚优势，形成品牌，对同类院校形成示范引领作用 | 优 | 在办学特色上凝聚优势，形成品牌，对同类院校形成示范引领作用，基本达到预期效益 |  | 5 | 4.5 | 还未广泛推广，示范引领作用还不显著，需加强推广工作
|  | 生态效益指标 （ 5分） | 无纸化办公教学，减少资源浪费，对生态环境效益产生积极性影响 | 优 | 无纸化办公教学减少了资源浪费，对生态环境效益产生积极性影响 |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 （ 10分） | 系统可持续投入教学使用年限 | ≥5年 | 系统可持续投入教学使用年限预计超过5年 |  | 5 | 5
|  |  | 提升学校招生影响力年限 | ≥5年 | 提升学校招生影响力预计超过5年 |  | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 学生对本项目工作或提供服务的满意度 | ≥96% | ≥96% |  | 5 | 4.5 | 需开展对应人群更广泛的满意度调查
|  |  | 教师对本项目工作或提供服务的满意度 | ≥96% | ≥96% |  | 5 | 4.5 | 需开展对应人群更广泛的满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 95.96 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。