## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-校舍安全鉴定-学校校舍房屋结构安全性检测鉴定
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校
项目负责人 |  |  | 杨明远 |  | 联系电话 |  |  | 13701114900
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 63.0549 | 63.0549 | 58.0797 | 10 | 92.11% | 9.21
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 63.0549 | 63.0549 | 58.0797 | 10 | 92.11% | 9.21
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对北教学楼、东教学楼北部（学生宿舍）、东教学楼南部（机房、实训楼）、西教学楼和后小楼进行整体结构检测鉴定，了解房屋的安全性及抗震性能是否满足相关规范要求。 |  |  |  | 项目已完成对北教学楼、东教学楼北部（学生宿舍）、东教学楼南部（机房、实训楼）、西教学楼和后小楼进行整体结构检测鉴定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （10分） | 学校校舍房屋结构安全性检测区域数量 | 5个 | 已完成5个 |  | 5 | 5
|  |  | 出具检测鉴定报告数量 | 5套 | 已完成5套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （10分） | 检测鉴定报告合格率 | 100% | 合格率100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （20分） | 项目招投标完成时限 | ≤6月 | 2022年6月已完成 |  | 5 | 5
|  |  | 项目主体实施完毕时限 | ≤9月 | 2022年9月已完成 |  | 5 | 5
|  |  | 建筑物检测完成时限 | ≤8月 | 2022年8月已完成 |  | 5 | 5
|  |  | 检测鉴定报告出具时限 | ≤10月 | 2022年10月已出具报告 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （10分） | 项目总成本 | 在63.054914万元之内 | 项目实际支出58.079714万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （15分） | 为师生提供安全保障，提升履职基础、公务服务能力 | 好 | 了解师生学习、生活居住条件的安全性，为师生提供了安全保障 |  | 15 | 13 | 效益资料体现不足，下一步需加强效益资料的收集
|  | 可持续影响指标 （15分） | 为后期改善学习、住宿环境，提供了技术依据 | 好 | 为后期改善学习、住宿环境，提供了技术依据 |  | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 师生满意度 | ≥95% | 师生满意度100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.21 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。