## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-基础设施改造-东楼实训楼修缮改造项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校
项目负责人 |  |  | 杨明远 |  | 联系电话 |  |  | 13701114900
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 60 | 57.71 | 10 | 96.18% | 9.62
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 57.71 | 10 | 96.18% | 9.62
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对东楼实训楼1至6层楼梯间进行修缮改造，消除安全隐患；对卫生间进行修缮改造，满足学生在校生活正常使用。 |  |  |  | 东楼楼梯间、卫生间修缮改造均已完成，通过项目实施，消除了安全隐患，满足了学生在校生活正常使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （15分） | 室内楼梯间修缮改造工程量 | 6处 | 室内楼梯间6层 |  | 5 | 5
|  |  | 卫生间修缮改造工程量 | 卫生间4间 | 卫生间4间 |  | 5 | 5
|  |  | 楼道修缮改造工程量 | 1处 | 楼道1处 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 修缮改造任务完成率 | ≥100% | 100% |  | 7 | 7
|  |  | 项目验收合格率 | 100% | 100% |  | 8 | 8
|  | 时效指标 （10分） | 项目验收总结时效 | ≤10月 | 2022-09-22 |  | 3 | 3
|  |  | 项目实施建设时效 | ≤8月 | 2022年年8月已完成 |  | 3 | 3
|  |  | 项目招投标时效 | ≤6月 | 2022年6月已完成 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目总成本 | ≤60.00万元 | 项目实际支出57.71004万元 |  | 10 | 8
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （ 20分） | 为学生提供安全保障，满足学生日常需求，提高履职基础、公务服务能力 | 好 | 较好提升了学生学习环境，为学生提供了生活方便，消除了安全隐患，基本达到预期效益 |  | 10 | 9 | 效益资料体现不足，下一步需加强效益资料的收集
|  |  | 为构建和谐平安校园奠定良好的基础 | 好 | 改项目实施为构建和谐平安校园奠定良好的基础，基本达到预期目标 |  | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 （10分） | 项目建成后可持续使用年限 | ≥5年 | 较好解决了卫生间、楼梯间、楼道等因设施老化，经常维修的问题，改善了学校办学条件 |  | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 师生满意度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.62 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。