## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 教学数字资源库建设采购项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校
项目负责人 |  |  | 鞠纯杰 |  | 联系电话 |  |  | 13439239060
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 48.83 | 48.83 | 48.83 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过本项目的实施，学校将开发出“一站式”资源集成整合与个性化主动知识服务的教学数字资源库，不仅为学校教学科研提供内容广博、形式丰富的信息资源，可以面向校企合作的企业方向开展科情、舆情、商情方面的资讯主动推送服务，为学校、企业提供便捷高效的信息资源保障，并通过知识服务系统建立学校与企业之间科研、生产信息交流的平台，从而拓宽校企合作的途径；并将为学校“双证融通”提供有力的数据支持，为学校师生职业技能培训，职业技能等级认证提供有力的支撑，也将成为解决学校学生更好就业的有力辅助工具。 |  |  |  | 项目总体运行良好，实现了第一年项目预期运行目标，开发出教学数字资源库、科研人事论文诚信档案管理系统，以及教学数字资源库资源7类，均验收合格，通过开展项目，教学上产生了良好的效果，保障了教师们期望的科研资源调用，专业研究等，受到了老师们的欢迎。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （20分） | 教学数字资源库 1套 | 1套 | 1套 |  | 10 | 10
|  |  | 科研人事论文诚信档案管理系统 1套 | 1套 | 1套 |  | 5 | 5
|  |  | 教学数字资源库资源类别量 | ≥7类 | 7类 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （10分） | 系统验收合格率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （20分） | 项目验收时效 | ≤5月 | 项目完成验收2022年9月 | 项目完成验收 2022年4月下旬 | 5 | 4 | 因疫情验收延迟
|  |  | 针对老师及学生培训时效 | ≤5月 | 2022年7月针对老师进行培训 | 2022年4月上旬针对老师及学生进行培训 | 5 | 4 | 因疫情培训延迟
|  |  | 数字文献资源建设时效 | ≤5月 | 2022年4月-6月数字文献资源建设 | 2022年5月数字文献资源建设 | 10 | 7 | 因为疫情停工有所延迟
|  | 成本指标 （ 10分） | 本年项目实施成本 | ≤48.83万元 | 实际支出48.83万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 （10分） | 数据共享率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 （ 10分） | 系统正常使用年限 | ≥2年 | 预计正常使用2年以上 |  | 10 | 8 | 项目处在使用年限2年期内，影响指标尚不能完整统计
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 教师满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。