## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市中等职业学校公共基础课程教学质量提升项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校
项目负责人 |  |  | 鞠纯杰 |  | 联系电话 |  |  | 13439239060
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 19.7001 | 10 | 98.5% | 9.85
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 19.7001 | 10 | 98.5% | 9.85
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过围绕教育部颁布的公共基础课程标准，开展中等职业学校公共基础课程教学设计与评价培训、组织开展教学设计与测试评价评审，更新我市中职学校教师教学理念，提升教师教学设计与评价能力；通过组织开展中等职业学校英语课程学业水平测试，更新教师评价理念，实现对中职英语课程教学管理与实施的监控,形成我市中职英语教学质量报告。 |  |  |  | 该项目共开展/完成4项内容，已开展的具体内容有：1.组织开展全市中职学校英语学业水平测试，共32所学校，5688名学生参加测试；2.完成4次公共基础课程教师培训，约569人次公共基础课程教师参加培训；3. 完成一次公共基础课教学设计评审，学校提交作品56件，评审出优秀作品24件。通过调研了解北京市职业院校劳动教育开展现状，形成了调研报告，为教学行政部门形成决策提供了参考。项目成果《中等职业学校英语课程教学质量报告》作为反应全市中职英语教学质量调研报告，得到北京市教委职成处领导肯定，项目执行有效，社会满意度高。4.完成劳动教育课程线上调研，共121人次职业院校负责劳动教育的领导与教师参加调研。 通过开展项目，监控了全市中职学校英语课程教学质量情况，发现了教学中的问题，形成了有效的对策建议效果。结合教学中的实际问题开展了教师培训，提高了教师的教学能力与专业素养。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （25分） | 开展公共基础课程教师培训 | ≥4次 | 4次 |  | 5 | 5
|  |  | 培训公共基础课程教师 | ≥325人次 | 569人次 |  | 5 | 5 | 因培训开展方式为线上培训，参加对象远超要求参加的人数
|  |  | 开展英语学业水平测试 | ≥1次 | 1次 |  | 5 | 5
|  |  | 完成英语课程教学质量报告 | ≥1份 | 1份 |  | 5 | 5
|  |  | 评选优秀公共基础课程教学设计 | ≥30份 | 56份 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 教师培训覆盖全市中职学校 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 英语学业水平测试参与学校占全市中职学校比例 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 英语教学质量报告通过审议率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （15分） | 开展公共基础课程教学现状调研周期 | ≤4月 | 2022年1月-2022年4月 |  | 5 | 5
|  |  | 组织开展学业水平测试和教师培训 | ≤10月 | 2022年5月-2022年10月 |  | 5 | 5
|  |  | 组织开展英语教学质量报告撰写与教学设计评审 | ≤11月 | 2022-11-01 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （ 5分） | 项目成本控制在 | ≤20.00万元 | 19.700062万元 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 （ 20分） | 中职公共基础课程教师教学能力提升程度 | ≥100% | 通过项目实施，中职公共基础课程教师教学能力得到提升 |  | 10 | 8 | 效益资料体现不足，下一步需加强效益资料的收集
|  |  | 英语课程教学质量报告被教委采纳程度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 学生满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 教师满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.85 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。