## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 内部控制手册咨询服务
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备局综合事务中心
项目负责人 |  |  | 王翠婷 |  | 联系电话 |  |  | 83552789
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过重点梳理我中心预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等重要业务流程的执行情况，查找各管理领域的薄弱环节及症结所在，并提出针对性较强的改进建议，在上述工作基础上制定、修订和完善我中心内部控制手册，为单位内控管理工作的完善和持续提升提供指引。 |  |  |  | 截至2022年12月31日，该项目已完成内部控制手册的修订，形成最终版内部控制手册并通过验收，手册适用于综合事务中心，印刷质量达到100%，各科室工作人员满意度100%。 该项目年初预算批复5.00万元，实际支出金额为5.00万元，预算执行率100%。该项目按照计划完成，与项目绩效目标相比不存在偏差。 通过开展项目，梳理了中心预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等重要业务流程的执行情况，为单位内控管理工作的完善和持续提升提供了指引。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （10分） | 制定内控手册1册 | ≥1册 | 1册 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 （20分） | 内控手册适用率 | ≥100% | 100% |  | 10 | 8 | 支撑资料不够充分
|  |  | 手册印刷质量 | ≥100% | 合格 |  | 10 | 8 | 支撑资料不够充分
|  | 时效指标 （10分） | 内控手册制作、修订时效 | ≤12月 | 完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 内控手册咨询服务的项目成本 | ≤5万元 | 实际支付5万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 规范单位内控管理工作程度 | ≥100% | 得到提高 |  | 30 | 20 | 支撑资料不够充分
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 单位各科室工作人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 86 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。