## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 市级救灾物资采购经费
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备事务中心
项目负责人 |  |  | 张志军 |  | 联系电话 |  |  | 55574706
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 418.2 | 418.2 | 391.96 | 10 | 93.73% | 9.3725
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 418.2 | 418.2 | 391.96 | 10 | 93.73% | 9.3725
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据市应急局救灾物资储备要求，需满足18万人生活需要，据统计折叠床缺少16400张，需要在2022年完成采购。 |  |  |  | 1.已完成采购救灾物资折叠床16400张，确保救灾物资数量充足，保证救灾物资随时调用。 2.合同签订后于60日之内完成所有采购交货。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （15分） | 采购折叠床数量 | ≥16400张 | 16400张 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 （15分） | 符合招标文件有关质量标准 | =100% | 100% |  | 8 | 8
|  |  | 验收合格率 | =100% | 100% |  | 7 | 7
|  | 时效指标 （10分） | 开始采购入库时间 | ≤7月 | 2022年8月开始招标，12月完成入库，采购入库时间5个月 |  | 5 | 4 | 由于疫情影响和工作部署安排，开始采购时间与年度指标值出现偏差
|  |  | 采购工作完成期限 | ≤12月 | 12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （10分） | 增储救灾物资采购成本 | ≤418.2万元 | 391.96万元 |  | 5 | 5
|  |  | 折叠床单位成本 | ≤0.0255万元 | 0.0239万元 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 确保救灾物资数量充足 | ≥100% | 救灾物资数量充足 |  | 15 | 15
|  |  | 保障救灾物资调用的及时性 | ≥90% | 救灾物资调用及时 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 主管处室满意度 | ≥85% | ≥85% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98.3725 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。