## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 市级民用防疫物资政府临时储备项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备事务中心
项目负责人 |  |  | 张志军 |  | 联系电话 |  |  | 55574706
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 130 | 89.6367 | 88.5521 | 10 | 98.79% | 9.879
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 130 | 89.6367 | 88.5521 | 10 | 98.79% | 9.879
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 落实市领导批示精神，推进市级民用防疫物资政府临时储备尽快建立，民用口罩临时储备量达到1500万只，84消毒液临时储备量达到470ml/瓶小包装储备27万瓶（每瓶约0.5Kg，共约135吨）和10Kg/桶储备2万桶（共200吨，相当于小包装40万瓶）。促进防疫物资安全率、应急工作保障率达到100%，做好防疫物资安全管控及安全防护措施，做到管控及时，防护到位。 |  |  |  | 市级民用防疫物资政府临时储备，民用口罩临时储备1500万只，84消毒液临时储备470ml/瓶小包装27万瓶（每瓶约0.5Kg，共约135吨）和10Kg/桶储备2万桶（共200吨，相当于小包装40万瓶）。促进防疫物资安全率、应急工作保障率达到100%，做好防疫物资安全管控及安全防护措施，做到管控及时，防护到位。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 民用口罩临时储备量 | ≥1500万只 | 1500万只 |  | 6 | 6
|  |  | 470ml/瓶小包装84消毒液临时储备量 | ≥27万瓶 | 27万瓶 |  | 7 | 7
|  |  | 10kg/桶84消毒液临时储备量 | ≥2万桶 | 2万桶 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 （10分） | 民用防疫物资安全率 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 应急工作保障率 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 民用口罩临时储备工作完成期限 | ≤12月 | ≤12月 |  | 5 | 5
|  |  | 84消毒液临时储备工作完成期限 | ≤12月 | ≤12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 （10分） | 市级民用防疫物资临时储备成本 | ≤89.63668万元 | 88.552133万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 促使防疫物资安全管控及时 | 100% | 防疫物资安全管控及时 |  | 15 | 15
|  |  | 做好防疫物资安全防护措施，确保防护到位 | 好 | 防疫物资安全防护到位 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 主管处室满意度≥85% | ≥85% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.879 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。