## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 中央救灾物资储备管理费
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备事务中心
项目负责人 |  |  | 高翔 |  | 联系电话 |  |  | 55574707
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 65 | 65 | 59.0212 | 10 | 90.8% | 9.0802
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 65 | 65 | 59.0212 | 10 | 90.8% | 9.0802
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1、落实民政部 财政部《关于印发中央救灾物资储备管理办法的通知》（民发【2014】221号），规范中央救灾物资储备、调拨及经费管理，提升中央救灾物资储备管理工作水平。 目标2、落实民政部《关于印发中央救灾物资储备库管理暂行办法的通知》（民发【2012】139号），确保中央救灾储备物资存储安全、管理规范、调运迅速。 |  |  |  | 目标1、落实民政部 财政部《关于印发中央救灾物资储备管理办法的通知》（民发【2014】221号）关于中央救灾物资储备管理要求，加强中央救灾物资储备安全管理、应急管理力度，提高应急反应、应急响应和应急保障能力。 目标2、落实民政部《关于印发中央救灾物资储备库管理暂行办法的通知》（民发【2012】139号），对储存的6.37万件（套）中央救灾物资实行封闭式管理，布局合理，流程畅通，24小时全天候应急值守，确保中央救灾储备物资存储安全、管理规范、调运迅速。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （10分） | 中央救灾物资储存数量 | ≥6.37万件 | 6.3779万件 |  | 5 | 5
|  |  | 专人管理值守时间 | 24小时 | 24小时全天候管理和人员值守 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （10分） | 中央救灾物资存储安全指数 | 100% | 符合《关于印发中央救灾物资储备管理办法》规定 |  | 5 | 5
|  |  | 保证中央救灾物资存储品种、数量准确率、物资存储安全。根据《中央救灾物资管理办法》严格加强日常和汛期、特殊时期物资管理，确保物资处于经常性安全状态。 | 100% | 符合《关于印发中央救灾物资储备管理办法》规定 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （20分） | 按照年度工作目标跟踪检查项目执行质量和进度，对中央救灾物资安全管控及安全防护，管控措施及时，防护到位；按国家粮食和物资储备局要求，快速响应，及时调运。 | ≤36小时 | 接到调拨通知后，36小时内完成物资调运工作 |  | 10 | 6.5 | 项目在执行分别管理中央救灾物资和市级物资的上，需要加强管理力度；在报废、轮换物资上需提高及时性
|  |  | 中央救灾物资安全管控及安全防护措施 | ≥100% | 管控及时，防护到位 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≦65万元 | 59.0212万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 中央救灾物资安全存储率 | ≥100% | 100% |  | 15 | 15
|  |  | 中央救灾物资应急保障速度提高百分比 | ≥100% | 严格按照中央救灾物资调拨时效要求，确保应急保障速度如期高效完成 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 主管处室满意度 | ≥85% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.5802 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。