## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 粮油市场信息监测费
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备事务中心
项目负责人 |  |  | 徐建军 |  | 联系电话 |  |  | 55574751
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 33.716 | 30.36 | 30.3536 | 10 | 99.98% | 9.9979
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 33.716 | 30.36 | 30.3536 | 10 | 99.98% | 9.9979
|  |  | 上年结转资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标一：根据《北京市人民政府办公厅转发市发展改革委员会等部门关于贯彻落实国务院农业和粮食工作会议精神意见的通知》（京政办发[2004]1号）及《北京市粮食局关于切实加强我市粮食市场信息监测预警体系建设的通知》（京粮发[2004]22号）的规定，建立粮油市场价格监测网络，撰写本市粮油信息监测报告，为市粮食局宏观调控提供参考依据，履行《北京市粮食供给应急预案》中的相关预警职责。通过互联网、赴粮食产区实地调研等方式获取涉及国内外粮油市场的全面、真实的第一手资料，撰写粮油品种价格分析报告、编辑《中外粮油信息》，为市局的粮食储备轮换计划提供第一手资料和合理化建议。 目标二：根据《北京市粮食局舆情应对工作办法》的要求，加强对本市及全国粮油市场舆情监控，及时掌握网络媒体对粮油市场相关政策、粮食生产、粮油加工、粮食流通及粮食安全等方面信息的相关报道及评论，为市粮食局提供及时的粮油市场舆情监测信息。 |  |  |  | 1.截至2022年12月31日已完成的产出：完成本市粮油价格监测日报365篇；本市粮油价格监测周报52篇；本市粮油价格监测月报12篇；粮油品种周（月）度分析报告80篇；粮油品种季度分析报告16篇；《中外粮油信息》刊物24期；《粮油市场信息》精华版刊物24期；调研报告2篇；向市局提供粮油市场行情及预警信息，配合完成2022年北京市粮食收储任务。为市局及早做好本市粮油应急预警准备工作和制定未来的储备粮轮换计划等提供依据和参考，使其具有一年的持续影响。绩效目标实现程度100%。 2.加强对本市及全国粮油市场舆情监控，及时掌握网络媒体对粮油市场相关政策、粮食生产、粮油加工、粮食流通及粮食安全等方面信息的相关报道及评论，为市粮食局提供及时的粮油市场舆情监测信息，尤其及时跟进本市疫情发展情况及国际时事，撰写俄乌冲突、洛佩西窜台等相关舆情。截至2022年12月31日已完成《粮油舆情要闻》5篇。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 （ 20 分） | 本市粮油价格监测日报 | ≥240篇 | 249篇 |  | 2 | 2
|  |  | 本市粮油价格监测周报 | ≥48篇 | 52篇 |  | 2 | 2
|  |  | 本市粮油价格监测月报 | ≥12篇 | 12篇 |  | 2 | 2
|  |  | 粮油品种周（月）度分析报告 | ≥60篇 | 80篇 |  | 2 | 2
|  |  | 粮油品种季度分析报告 | ≥16篇 | 16篇 |  | 2 | 2
|  |  | 《中外粮油信息》刊物 | ≥24期 | 24期 |  | 2 | 2
|  |  | 《粮油市场信息》精华版刊物 | ≥24期 | 24期 |  | 2 | 2
|  |  | 调研报告数量 | ≥1篇 | 2篇 |  | 2 | 2
|  |  | 《粮油舆情要闻》数量 | ≥1篇 | 5篇 |  | 4 | 3.2 | 由于网络舆情为不确定、不可预期的因素，如果国际国内出现舆情才会根据相应情况撰写舆情要闻，2022年由于俄乌冲突等国际形势、洛佩西窜台等国内形势加之疫情等原因，撰写了5篇，但是无法预期其他年份舆情出现数量，因此该项指标设置为≥1篇。
|  | 质量指标 （10分） | 粮油信息上报的及时率 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  |  | 粮油信息上报的准确率 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 （60分） | 时效指标 （20分） | 本市粮油价格监测日报形成周期（日报） | ≤1工作日 | 1篇/工作日 |  | 2 | 2
|  |  | 本市粮油价格监测周报形成周期 | ≤7工作日 | 1篇/周 |  | 2 | 2
|  |  | 本市粮油价格监测月报形成周期 | ≤1月 | 1篇/月 |  | 2 | 2
|  |  | 粮油品种分析报告形成周期 | ≤1月 | 5篇/月 |  | 2 | 2
|  |  | 粮油品种季度分析报告形成周期 | ≤3月 | 1篇/季度 |  | 3 | 3
|  |  | 《中外粮油信息》刊物 | ≤1月 | 1期/两周 |  | 2 | 2
|  |  | 《粮油市场信息》精华版形成周期 | ≤1月 | 1期/两周 |  | 2 | 2
|  |  | 调研结束后调研报告形成期限 | ≤1年 | 2022年2月和6月两次调研后，1周内形成调研报告 |  | 3 | 3
|  |  | 《粮油舆情要闻》形成周期 | ≤1年 | 2022年1月、2月、4月分别发布粮油市场舆情监测报告 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 （10分） | 粮油市场信息监测成本 | ≤30.36万元 | 实际执行30.35356万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 （10分） | 根据粮油市场行情提出储备轮换建议，配合完成2022年北京市粮食收储任务 | ≥95% | 100%根据粮油市场行情提出储备轮换建议，配合完成2022年北京市粮食收储任务。 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 （10分） | 为市粮食和物资储备局及早做好本市粮油应急预警准备工作和制定未来的储备粮轮换计划等提供依据和参考,产生影响持续期限 | 好 | 1、市粮食和物资储备局官网持续展示粮油价格及分析报告，持续对粮油价格形成指导；2、上报的信息为市局及早做好本市粮油应急预警准备工作和制定未来的储备粮轮换计划等提供依据和参考，可持续影响好 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 市局领导及相关处室满意度 | ≥95% | 服务对象满意度达到100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.1979 | 0
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。